## Arkusz1
Zał. Nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 30.06.2014 r.
Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego |  |  | Wydatki w tym: |  |  |  | Planowany termin zakończenia inwestycji
finansowane z dotacji i innych źródeł
[5 empty] | Plan 01.01.2014 | zmiana planu /+ ; - / | Plan 30.06.2014 | wykonanie na 30.06.2014 |  | Koszty inwestycji rozpoczętych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 010 | 01041 | 6057 | WI- PROW- Budowa oświetlenia drogowego Ponikwa II etap / dz.344/ 9 punktów świetlnych | 0 | 28701 | 28701 | 0 | PROW 30 249 | 0 | 15.09.2014
2 | 010 | 01041 | 6057 | WI- PROW-Budowa oświetlenia drogowego Ponikwa III etap/ dz.114/ | 0 | 39987 | 39987 | 0 | PROW 33 576 | 0 | 15.09.2014
|  | 01041 | 6057 | Razem | 0 | 68688 | 68688 | 0 | 30249 | 0
3 | 010 | 01041 | 6059 | WI- PROW- Budowa oświetlenia drogowego Ponikwa II etap / dz.344/ | 0 | 12300 | 12300 | 0 | 0 | 10284.9 | ogłoszono przetarg
4 | 010 | 01041 | 6059 | WI-PROW- Budowa oświetlenia drogowego Ponikwa III etap/dz.114/ | 0 | 17137 | 17137 | 0 | 0 | 3444 | w 2013 r. wykonano dokumentacje
|  | 01041 | 6059 | Razem | 0 | 29437 | 29437 | 0 | 0 | 13728.9
5 | 010 | 01041 | 6067 | WPiRL- PROW- Wyposażenie placów zabaw we wsiach Długopole ,Międzygórze,Ponikwa i Szklarka | 0 | 38580 | 38580 | 0 | PROW 35 736 | 0 | 19.09.2014 r.
6 | 010 | 01041 | 6069 | WPiRL- PROW- Wyposażenie placów zabaw we wsiach Długopole ,Międzygórze,Ponikwa i Szklarka | 0 | 8874 | 8874 | 0 | 0 | 0 | 19.09.2014 r.
7 | 600 | 60013 | 6050 | WI- Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku Szklarka-Bystrzyca Kłodzka | 231860 | 103368 | 335228 | 0 | Województwo Dolnośląskie 45% wartości zadania | 17589 | 29.08.2014r.
8 | 600 | 60013 | 6050 | WI- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Pławnica | 880 | 14809 | 15689 | 14809 | Województwo Dolnośląskie 40% wartości zadania | 0 | dokumentacje projektową wykonano. Dalsza realizacja zadania w 2015 roku
|  | 60013 | 6050 | Razem | 232740 | 118177 | 350917 | 14809 |  | 17589
9 | 600 | 60095 | 6060 | RGż-Fundusz sołecki -Wilkanów - Montaż wiaty przystankowej | 3600 | 0 | 3600 | 30 | 30% f.sołecki | 30 | w realizacji
10 | 700 | 70005 | 6050 | WI- Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku przy ul.Strażackiej na mieszkania socjalne | 1000000 | 0 | 1000000 | 479.7 | Wsparcie z Funduszu dopłata BGK Warszawa 3 119 973,69 | 111355.7 | wykonano aktualizacje kosztorysów. Zadanie w realizacji
11 | 700 | 70005 | 6060 | GGG-Zakup gruntów. Zakupiono działkę przy SP Nr 1 w Bystrzycy Kł. | 50000 | 16000 | 66000 | 8000 | 0 | 0 | zrealizowano
12 | 750 | 75023 | 6060 | OR-Zakup sprzętu komputerowego | 15600 | 0 | 15600 | 14131.09 | 0 | 0 | zrealizowano
13 | 754 | 75412 | 6050 | SO- Karosacja busa na potrzeby OSP Poręba | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 39942 | zrealizowano
14 | 754 | 75412 | 6060 | SO-Zakup zestawu ratowniczego dla OSP St.Waliszów | 0 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 30.09.2014 r.
15 | 754 | 75412 | 6060 | SO-Zakup lekkiego samochodu dla OSP Stary Waliszów | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 30.11.2014 r.
|  |  |  | Razem | 0 | 129000 | 129000 | 0 | 0 | 0
16 | 754 | 75412 | 6067 | SO- POWT CZ-PLZakup auta oraz motopompy dla OSP Wilkanów | 680000 | -14797 | 665203 | 664632 | POWT CZ-PL 664 632 | 0 | zrealizowano
17 | 754 | 75412 | 6069 | SO- Zakup auta oraz motopompy dla OSP Wilkanów | 120000 | 0 | 120000 | 117288 | 0 | 0 | zrealizowano
18 | 801 | 80101 | 6057 | WE-Modernizacja budynku SP NR 1 w Bystrzycy kł. | 523693 | -150000 | 373693 | 0 | Projekt RPO-85% wg umowy 363 973,23 | 236114.87 | odbiór 18.07.2014 r.
19 | 801 | 80101 | 6059 | WE-Modernizacja budynku SP NR 1 w Bystrzycy kł. | 156241 | -109040 | 47201 | 0 | 0 | 43143.34 | odbiór 18.07.2014 r.
20 | 801 | 80110 | 6050 | WI- Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie I etap realizacji | 1556760 | -591810 | 964950 | 14154.9 | dotacja z Minist.Sportu i Turystyki 1 621 579 | 4721061.57 | 07/2014 obiekt odebrany
21 | 801 | 80113 | 6060 | WE-Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 80% udział PFRON | 0 | złożony wniosek do PFRON
22 | 801 | 80195 | 6067 | WE- POKL- Zakupy inwestycyjne projektu Szansa dla Wilkanowa/ tablica interaktywna z programami/projekt partnerski | 0 | 4900 | 4900 | 4878.7 | 0 | 4878.7 | zrealizowano
23 | 900 | 90001 | 6050 | RGŻ-OŚ- Budowa oczyszczalni ścieków przy WOK w Idzikowie | 40700 | 0 | 40700 | 0 | 0 | 0 | na etapie projektu
24 | 900 | 90001 | 6050 | WI- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont Małego Rynku w Bystrzycy Kł.-sieć kanalizacyjna + droga | 90000 | 0 | 90000 | 140.4 | 0 | 50139.66 | termin wykonania dokumentacji projektowej 05.12.2014 r.
25 | 900 | 90001 | 6050 | WI-opracowanie dokumentacji technicznej uporządkowania kanalizacji ogólnospławnej ul.Kościelna 5 a-23w Bystrzycy Kł. | 0 | 12915 | 12915 | 0 | 0 | 0 | 30.10.2014 r
|  | 90001 | 6050 | Razem: | 130700 | 12915 | 143615 | 140.4 | 0 | 50139.66
26 | 900 | 90002 | 6050 | RGŻ-Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych wysypisko w Bystrzycy Kł. | 337715 | -337715 | 0 | 0 | 0 | 12054
27 | 900 | 90003 | 6060 | RGŻ- f.soł.Gorzanów -zakup wykaszarki z osprzętem | 5000 | -3325 | 1675 | 0 | 30% f.sołecki | 0 | zrealizowano
28 | 900 | 90003 | 6060 | RGŻ- f.soł.Międzygórze -zakup odśnieżarki | 10000 | 0 | 10000 | 9990 | 30% f.sołecki | 0 | zrealizowano
29 | 900 | 90003 | 6060 | RGŻ- f.soł.Nowy Waliszów -zakup odśnieżarko - kosiarki | 12500 | 0 | 12500 | 12500 | 30% f.sołecki | 0 | zrealizowano
30 | 900 | 90003 | 6060 | RGŻ- f.soł.Długopole Zdr -zakup sprzętu do koszenia i sprzątania terenów zielonych | 0 | 6950 | 6950 | 6949.99 | 30% f.sołecki | 0 | zrealizowano
|  | 90003 | 6060 | Razem: | 27500 | 3625 | 31125 | 29439.99 |  | 0
31 | 900 | 90015 | 6050 | WI-f.sołecki- Mostowice-oświetlenie wsi | 5227 | 0 | 5227 | 294.48 | 30% f.sołecki | 16253.48 | 28.08.2014r.
32 | 900 | 90015 | 6050 | WI-Mostowice-oświetlenie wsi 4 pkt | 36500 | 0 | 36500 | 0 | 0 | 0 | 28.08.2014r.
33 | 900 | 90015 | 6050 | WI-f.sołecki- Ponikwa - wykonanie oświetlenia ulicznego wsi | 10568 | 0 | 10568 | 307.5 | 30% f.sołecki | 0 | ogłoszono przetarg
34 | 900 | 90015 | 6050 | WI- Budowa oświetlenia zatok autobusowych w Szklarce | 20500 | 6984 | 27484 | 0 | Województwo Dolnośląskie 45% wartości zadania | 0 | 28.08.2014r.
35 | 900 | 90015 | 6050 | WI- Dostawa i montaż lamp hybrydowych - w 2014 r. 1 lampa w Starym Waliszowie | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 30.10.2014 r.
36 | 900 | 90015 | 6050 | WI- Remont oświetlenia drogowego odcinka ul.Sempołowskiej w Bystrzycy Kł. | 59051 | -6983 | 52068 | 713.4 | 0 | 57085.72 | zrealizowano 30.06.2014 r.
37 | 900 | 90015 | 6050 | WI- Budowa oświetlenia parkowego ul.Widokowa w Bystrzycy Kł. | 0 | 85288 | 85288 | 860 | 0 | 1228.08 | termin wykonania dokumentacji projektowej 15.07.2014 r.
38 | 900 | 90015 | 6050 | WI- Budowa 1 pkt świetlnego, ul.Górna 13 w Bystrzycy Kł. | 0 | 7800 | 7800 | 780 | 0 | 1764 | wykonano dokumentację. Zadanie w realizacji
39 | 900 | 90015 | 6050 | WI- Budowa oświetlenia drogowego 2 pkt.boczna od ul.Zamenhoffa w Bystrzycy Kł.-dokuemntacja | 0 | 19895 | 19895 | 0 | 0 | 836.4 | termin wykonania dokumentacji 15.09.2014
40 | 900 | 90015 | 6050 | WI- Wykonanie 2 pkt. świetlnych ul.Norwida 3A w Bystrzycy Kł. | 0 | 16000 | 16000 | 861 | 0 | 861 | termin wykonania dokumentacji projektowej 21.07.2014 r.
41 | 900 | 90015 | 6050 | WI- Opracowanie dokumentacji na zasilenie z sieci Tauron obiektów podstrefie Invest Park | 50000 | -18115 | 31885 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2014 r.
42 | 900 | 90015 | 6050 | WI-f.sołecki- Stary Waliszów- dofinansowanie do lamp solarnych | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 30% f.sołecki | 0 | 30.10.2014 r.
43 | 900 | 90015 | 6050 | WI- Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy Kł.2 pkt świetlne przy dz.13/1 ; 13/2 | 18681 | 3115 | 21796 | 424.55 | 0 | 3253.55 | zrealizowano 07.07.2014 r.
| 900 | 90015 | 6050 | Razem | 283527 | 113984 | 397511 | 4240.93 | 0 | 81282.23
44 | 900 | 90095 | 6050 | RGż- F.sołecki -Stary Waliszów- budowa wiaty przy DWK I etap | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 30% f.sołecki | 14697.25 | 30.06.2014 r.
45 | 900 | 90095 | 6050 | RGż- F.sołecki- Starkówek-budowa wiaty na działce 41/2 | 8200 | 0 | 8200 | 0 | 30% f.sołecki | 5348 | 30.10.2014 r.
46 | 900 | 90095 | 6050 | WI- Odbudowa muru oporowego Pl.Szpitalny 3 w Bystrzycy Kł. | 0 | 5535 | 5535 | 0 | 0 | 57054.99 | termin wykonania dokumentacji projektowej 15.07.2014 r.
47 | 900 | 90095 | 6050 | WI- Odbudowa muru oporowego ul.Górna 1 w Bystrzycy Kł.-wykonanie dokumentacji | 78200 | 8554 | 86754 | 307.5 | 0 | 0 | zrealizowano
| 90 | 90095 | 6050 | Razem: | 96400 | 14089 | 110489 | 307.5 |  | 77100.24
48 | 921 | 92109 | 6050 | RGż- F.sołecki -Stara Bystrzyca - budowa ogrodzenia przy WDK | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 30% f.sołecki | 0 | zrealizowano
49 | 921 | 92109 | 6050 | RGż- F.sołecki -Gorzanów - zakup i wykonanie ogrodzenia przy WDK | 3540 | 0 | 3540 | 0 | 30% f.sołecki | 0 | 30.10.2014 r.
50 | 921 | 92109 | 6050 | RGż- F.sołecki -Zabłocie - budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej | 9055 | 0 | 9055 | 3167.29 | 30% f.sołecki | 3167.29 | w realizacji
51 | 921 | 92109 | 6050 | WPiRL- Przebudowa MGOK w Bystrzycy Kł.III etap | 0 | 503369 | 503369 | 369 | 0 | 1950707.96 | 29.11.2014 r.
| 921 | 92109 | 6050 | Razem: | 20595 | 503369 | 523964 | 11536.29 |  | 1953875.25
52 | 921 | 92109 | 6057 | WPiRL-RPO -WD 2007-2013- Przebudowa sali widowiskowej MGOK w Bystrzycy Kł.oraz zakup niezbędnego wyposażenia sali | 2389712 | -350000 | 2039712 | 556228.69 | RPO WD 2007-2013 1 704 000,25 | 562464.41 | 29.08.2014 r.
53 | 921 | 92109 | 6059 | WPiRL- RPO-WD 2007-2013Przebudowa sali widowiskowej MGOK w Bystrzycy Kł.oraz zakup niezbędnego wyposażenia sali | 421714 | -150000 | 271714 | 215172.88 | 0 | 216458.66 | 29.08.2014 r.
54 | 921 | 92109 | 6220 | FN.MGOK -Dotacja na zakup samochodu ciężarowego do obsługi imprez | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | zrealizowano
55 | 921 | 92109 | 6220 | FN-MGOK- Przebudowa Sali widowiskowej - zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej | 0 | 42912 | 42912 | 0 | 0 | 0 | 31.08.2014 r.
| 921 | 92109 | 6220 | Razem: | 20000 | 42912 | 62912 | 20000 | 0 | 0
56 | 921 | 92120 | 6050 | WT-System Fortyfikacji -prace konserwatorskie- mury obronne IVetap | 0 | 200000 | 200000 | 0 | MKiDN 200 000 | 471356.35 | 31.10.2014 r.
57 | 921 | 92120 | 6050 | WT - Oświetlenie punktowe południowo-wschodniego odcinka murów obronnych w Bystrzycy Kł.-dokumentacja i realizacja zadania | 0 | 300228 | 300228 | 0 | 0 | 0 | 31.10.2014 r.
58 | 921 | 92109 | 6050 | WT-Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt w Bystrzycy Kł.-roboty dodatkowe | 0 | 9228 | 9228 | 9227.25 | 0 | 9227.25 | zrealizowano
| 921 | 92120 | 6050 | Razem | 0 | 509456 | 509456 | 9227.25 |  | 480583.6
59 | 921 | 92195 | 6060 | WPiS- zakup fortepianu dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bystrzycy Kł. | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 31.08.2014 r.
0
60 | 926 | 92601 | 6060 | KF- zakup bramy do sportów kulturystycznych do klubu Reevers w Bystrzycy Kł. | 0 | 4920 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 08.2014
61 | 926 | 92601 | 6060 | KF-Zakup 2 wiat stadionowych na boisko przy ul.Mickiewicza w Bystrzycy Kł. | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 10.07.2014 r.
62 | 926 | 92601 | 6060 | KF- Zakup bramek dla LZS Łomniczanka w Starej łomnicy | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | zrealizowano
| 926 | 92601 | 6060 | Razem | 0 | 30920 | 30920 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Razem wydatek UMiG : | 8116497 | 31564 | 8148061 | 1684697.32 |  | 8621802.13
|  |  |  | Jednostki organizacyjne Gminy | 7782 | 10000 | 17782 | 7782 |  | 0
1 | 801 | 80101 | 6050 | SP Nr 1- zakup i instalacja pompy co. | 7782 | 0 | 7782 | 7782 | 0 | 0 | zrealizowano
2 | 801 | 80101 | 6050 | SP NR 2 w Bystrzycy Kł. - monitoring na terenie Skate Park | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | zrealizowano
|  |  |  | Razem Gmina | 8124279 | 41564 | 8165843 | 1692479.32 | 0 | 8621802.13
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Pławnica-Stary Waliszów |  |  |  |  | - | 8190 | wykonano mapy
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł. opracowanie dokumentacji |  |  |  |  | - | 23672 | wykonano aktualizacje kosztorysu
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi ul.Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej |  |  |  |  | - | 26026.8 | zrealizowano
| 600 | 60078 | 6050 | Odbudowa kładki pieszej na rzece Nysa kłodzka w Długopolu Dolnym dz.nr 108 |  |  |  |  | - | 45000 | Wykonano dokumentacje
| 700 | 70005 | 6050 | Budowa podjazdu w strefie ekonomicznej |  |  |  |  | - | 15076.58 | opracowano dokumentację
| 700 | 70005 | 6050 | Opracowanie projektu wykonawczego i budowlanego dokumentacji na studnie w strefie ekonomicznej celem zabezpieczenia wodociagu |  |  |  |  | - | 50000 | zrealizowano
| 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie koncepcji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i zasilania w energię elektryczną strefy ekonomicznej | [5 empty] | 55350 | zrealizowane koncepcje
| 710 | 71035 | 6050 | Remont kaplicy cmentarnej ul.1 Maja w Bystrzycy Kł. |  |  |  |  | - | 39772 | brak środków finansowych
| 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja ratusza w Bystrzycy Kł. -roboty budowlane I piętro |  |  |  |  | - | 1666742.29 | pozostaje do realizacji
| 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego przy SP Pławnica |  |  |  |  | - | 16927.5 | dokumentacja techniczna
| 801 | 80104 | 6059 | Adaptacja pomieszczen MGOK w Bystrzycy Kł na cele przedszkola- realizacja w ramach projektu <Bystrzaki> |  |  |  |  | - | 80474.86 | zrealizowano
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Międzygórze |  |  |  |  | - | 86864 | dokumentacja techniczna
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe w miejscowości Kamienna 3 punkty świetlne |  |  |  |  | - | 5978 | pozostaje do realizacji
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł/ dokumentacja techniczna/ |  |  |  |  | - | 6540 | wykonano aktualizacje kosztorysu. Zadanie wstrzymane.
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w Starej Bystrzycy - dokumentacja techniczna |  |  |  |  | - | 8056.5 | zakres prac do realizacji . wykonano
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego na Kolonii Muszyn -8 pkt świetlnych / dokumentacja techniczna/ |  |  |  |  | - | 8497.3 | pozostaje do realizacji
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul.Polna w Gorzanowie - 8 pkt świetlnych/ dokumentacja techniczna/ |  |  |  |  | - | 7137 | pozostaje do realizacji
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w St.Łomnicy k/Ośrodka Zdrowia |  |  |  |  | - | 6917 | pozostaje do realizacji
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie ul.Zamenhoffa w Bystrzycy Kł.-projekt, mapy |  |  |  |  | - | 7771.4 | pozostaje do realizacji
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w St.Waliszowie - dokumentacja |  |  |  |  | - | 17202 | pozostaje do realizacji
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w Szklarce |  |  |  |  | - | 7808 | pozostaje do realizacji
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Pławna |  |  |  |  | - | 29344.12 | zrealizowano projekt koncepcyjny
| 921 | 92120 | 6050 | Utworzenie Miejskiej Trasy spacerowej | [5 empty] | 71004 | pozostaje do realizacji
| 926 | 92601 | 6050 | Adaptacja projektu typowego wraz z badaniami geologicznymi Moje boisko Orlik w Wilkanowie 2012- dokumentacja techniczna |  |  |  |  | - | 33013.77 | wykonano dokumentacje
|  |  |  | ogółem | [5 empty] | 10945167.25