## Arkusz1
załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.276.2014
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 29 sierpnia 2014 roku
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok
Lp. | Nazwa i lokalizacja inwestycji | Dział | Rozdział | Zakres realizacji | Całkowita wartość inwestycji | Nakłady do 31.12.2013 r. | Plan na 2014 rok | Zmiana planu | Plan po zmianach | Źródło finansowania |  | Uwagi
[10 empty] | Środki własne | Dotacje i inne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie II etap działka nr 344-PROW | 010 | 01041 | projekt, realizacja | 41001 | 0 | 41001 | 0 | 41001 | 41001 | 0 | Realizacja UMiG. Złożono wniosek do Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania, który znalazł się na 1 poz.listy rankingowej |  |  |  | n |  | 0
2 | Budowa oświetlenia drogowego -9 pkt świetlnych w ciągu drogi powiatowej(dz.114) w Ponikwie-III etap-PROW | 010 | 01041 | projekt, realizacja | 57124 | 0 | 57124 | 0 | 57124 | 57124 | 0 | Realizacja UMiG |  |  |  | n |  | 0
3 | Wyposażenie placów zabaw we wsiach Długopole Zdrój, Międzygórze i Ponikwa | 010 | 01041 | realizacja | 47454 | 0 | 47454 | 0 | 47454 | 47454 | 0 | Realizacja UMiG. Umowa z Samorządem Województwa Dolnoślaskiego o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju |  |  |  | n |  | 0
4 | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewodzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławnica | 600 | 60013 | dokumentacja, projekt, realizacja | 288001 | 20000 | 15689 | 0 | 15689 | 15689 | 0 | Realizacja UMiG | 0 |  |  | k |  | 0
5 | Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku Szklarka-Bystrzyca Kłodzka | 600 | 60013 | dokumentacja, projekt, realizacja | 352828 | 17589 | 335228 | 0 | 335228 | 230891 | 104337 | Realizacja UMiG. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie realizacji zadania | 0 |  |  | k |  | 0
6 | Remont ul. St.Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul.H. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego | 600 | 60016 | realizacja | 243115 | 0 | 243115 | 0 | 243115 | 243115 | 0 | Realizacja UMiG |  |  |  | n
7 | Montaż wiaty przystankowej-Wilkanów | 600 | 60095 | realizacja | 3600 | 0 | 3600 | 0 | 3600 | 3600 | 0 | Realizacja UMiG -fundusz sołecki | 0 |  |  | n |  | 0
8 | Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz.924/2, obręb Centrum | 700 | 70005 | dokumentacja, projekt, realizacja | 8611210 | 110876 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | Realizacja UMiG. Wsparcie z Funduszu dopłata BGK Warszawa 3.119.973,69 | 0 |  |  | k |  | 0
9 | Zakup gruntów | 700 | 70005 | zakup | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | Realizacja UMiG | 0 |  |  | n |  | 0
10 | Zakup udziału w nieruchomości w Nowej Łomnicy na potrzeby świetlicy wiejskiej | 700 | 70005 | zakup | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | Realizacja UMiG |  |  |  | n |  | 0
11 | Zakup sprzętu komputerowego | 750 | 75023 | zakup | 15600 | 0 | 15600 | 0 | 15600 | 15600 | 0 | Realizacja UMiG | 0 |  |  | n |  | 0
12 | Modernizacja Zintegrowanego Ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzcykich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen-zakup auta oraz motopompy dla Wilkanów | 754 | 75412 | zakup | 785203 | 0 | 785203 | 0 | 785203 | 117288 | 667915 | Realizacja UMiG. Dofinansowanie POWT CZ-PL 664.632,00 | 0 |  |  | n |  | 0
13 | Karosacja busa na potrzeby OSP | 754 | 75412 | realizacja | 37296 | 0 | 37296 | 2646 | 39942 | 39942 | 0 | Realizacja UMiG |  |  |  | n |  | 0
14 | Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z napędem 4x4 | 754 | 75412 | zakup | 153704 | 0 | 142000 | 0 | 142000 | 100000 | 42000 | Realizacja UMiG. Przyznana pomoc finansowa z Samorządu Wojewódzywa Dolnośląskiego w wysokości 42.000 zł. |  |  |  | n |  | 0
15 | Zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego dla OSP w Starym Waliszowie-zadanie dofinansowane w wysokości 50% z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego | 754 | 75412 | zakup | 58000 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 29000 | 0 | Realizacja UMiG |  |  |  | n |  | 0
16 | Zakup i instalacja pomy c.o | 801 | 80101 | zakup | 7782 | 0 | 7782 | 0 | 7782 | 7782 | 0 | Realizacja SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej | 0 |  |  | n |  | 0
17 | Modernizacja budynku SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej | 801 | 80101 | realizacja | 485684 | 4660 | 420894 | -291078 | 129816 | 0 | 129816 | Realizacja UMiG. Porozumumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie zadania.Projekt RPO 85% wg umowy 363.974,23 | -291078 |  |  | k |  | 0
18 | Wykonanie prac remontowych bieżni sportowej przy SP Nr 2 w Bystrzycy Kł | 801 | 80101 | realizacja | 16041 | 0 | 14100 | 1941 | 16041 | 16041 | 0 | Realizacja Szkoła Podstawowa Nr 2 |  |  |  | n
19 | Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu | 801 | 80110 | II etap realizacji | 5121876 | 3710726 | 874822 | -152608 | 722214 | 43371 | 678843 | Realizacja UMiG.Przewidywane dofinansowanie z Min.Sportu 30% w wysokości 1.621.579 | -152608 |  |  | k |  | 0
20 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | 801 | 80113 | realizacja | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | Realizacja UMiG. Wartość zadania 250.000 zł, w tym 20% udziału gminy, 80 % dofinansowanie z PFRON | 0 |  |  | n |  | 0
21 | WE-Szansa dla Wilkanowa -zakup tablicy multimedialnej z oprogramowaniem-Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z EFS-UMWD Wrocław-zajęcia dla zdolnych uczniów oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | 801 | 80195 | zakup | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 4900 | 4900 | 0 | Realizacja UMiG. | 0 |  |  | n |  | 0
22 | Budowa oczyszczalni ścieków-WOK Idzików-OŚ | 900 | 90001 | realizacja | 40700 | 0 | 40700 | 0 | 40700 | 40700 | 0 | Realizacja UMiG | 0 |  |  | n |  | 0
23 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont Małego Rynku w Bystrzycy Kł-sieć kanalizacyjna + droga | 900 | 90001 | dokumentacja | 200000 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | Realizacja UMiG | 0 |  |  | n |  | 0
24 | Opracowanie dokumentacji technicznej uporządkowania kanalizacji ogólnospławowej w Bystrzycy Kłodzkiej w rejonie ul. Kościelnej 5a-23 | 900 | 90001 | dokumentacja | 12915 | 0 | 12915 | 0 | 12915 | 12915 | 0 | Realizacja UMiG. | 0 |  |  | n |  | 0
25 | Zakup wykaszarki z osprzętem-Gorzanów | 900 | 90003 | realizacja | 1675 | 0 | 1675 | 0 | 1675 | 1675 | 0 | Realizacja UMiG- fundusz sołecki | 0 |  |  | n |  | 0
26 | Zakup odśnieżarki-Międzygórze | 900 | 90003 | realizacja | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | Realizacja UMiG- fundusz sołecki | 0 |  |  | n |  | 0
27 | Zakup odśnieżarko-kosiarki-Nowy Waliszów | 900 | 90003 | realizacja | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | Realizacja UMiG- fundusz sołecki | 0 |  |  | n |  | 0
28 | Zakup sprzętu do koszenia i sprzątania terenów zielonych-Długopole Zdrój | 900 | 90003 | zakup | 6950 | 0 | 6950 | 0 | 6950 | 6950 | 0 | Realizacja UMiG- fundusz sołecki | 0 |  |  | n |  | 0
29 | Oświetlenie wsi Mostowice | 900 | 90015 | realizacja | 5227 | 0 | 5227 | 0 | 5227 | 5227 | 0 | Realizacja UMiG- fundusz sołecki | 0 |  |  | n |  | 0
30 | Wykonanie oświetlenia ulicznego-Ponikwa | 900 | 90015 | realizacja | 10568 | 0 | 10568 | 0 | 10568 | 10568 | 0 | Realizacja UMiG- fundusz sołecki | 0 |  |  | n |  | 0
31 | Budowa 1 punktu świetlnego-montaż oprawy z wysięgnikiem na słupie energetycznym przy ul. Górnej 13 w Bystrzycy Kłodzkiej | 900 | 90015 | realizacja | 7800 | 0 | 7800 | 0 | 7800 | 7800 | 0 | Realizacja UMiG | 0 |  |  | n |  | 0
32 | Wykonanie 2 pkt. Świetlnych oświetlenie parkowe przy drodze prowadzącej do dz. 1165 przy ul. Norwida 3A w Bystrzycy Kłodzkiej | 900 | 90015 | dokumentacja , realizacja | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | Realizacja UMiG | 0 |  |  | n |  | 0
33 | Dofinansowanie do lamp solarowych-Stary Waliszów | 900 | 90015 | realizacja | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | Realizacja UMiG | 0 |  |  | n |  | 0
34 | Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy ( przy działkach nr 13/1 i 13/2)-2 punkty świetlne | 900 | 90015 | dokumentacja,realizacja | 21796 | 2829 | 21796 | 0 | 21796 | 21796 | 0 | Realizacja UMiG | 0 |  |  | k |  | 0
35 | Budowa oświetlenia zatok autobusowych w Szklarce | 900 | 90015 | realizacja | 27484 | 0 | 27484 | 0 | 27484 | 27484 |  | Realizacja UMiG | 0 |  |  | n |  | 0
36 | Dostawa i montaż lamp hybrydowych | 900 | 90015 | dokumentacja, realizacja | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | Realizacja UMiG | 0 |  |  | n |  | 0
37 | Budowa oświetlenia drogowego w Mostowicach | 900 | 90015 | realizacja | 36500 | 0 | 36500 | 0 | 36500 | 36500 |  | Realizacja UMiG | 0 |  |  | n |  | 0
38 | Remont oświetlenia drogowego odcinka ul. St. Sempołowskiej od skrzyżowania z ul. W.Polskiego do skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza w Bystrzycy Kł | 900 | 90015 | realizacja | 283713 | 0 | 52068 | 0 | 52068 | 52068 | 0 | Realizacja UMiG | 0 |  |  | n |  | 0
39 | Opracowanie dokumentacji na zasilanie z sieci Tauron obiektów w podstrefie Invest Park | 900 | 90015 | dokumentacja | 31885 | 0 | 31885 | 0 | 31885 | 31885 | 0 | Realizacja UMiG | 0 |  |  | n |  | 0
40 | Budowa oświetlenia parkowego przy ul. Widokowej w Bystrzycy Kłodzkiej-4 punkty świetlne | 900 | 90015 | dokumentacja | 85288 | 0 | 85288 | 0 | 85288 | 85288 | 0 | Realizacja UMiG |  |  |  | n |  | 0
41 | Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej dz. nr 125 (boczna od ul. Zamnehofa) w Bystrzycy Kłodzkiej - 2 pkt świetlne | 900 | 90015 | dokumentacja, realizacja | 19895 | 0 | 19895 | 0 | 19895 | 19895 | 0 | Realizacja UMiG |  |  |  | n |  | 0
42 | Budowa wiaty na dz.41/2-Starkówek | 900 | 90095 | dokumentacja, realizacja | 8200 | 0 | 8200 | 0 | 8200 | 8200 | 0 | Realizacja UMiG- fundusz sołecki | 0 |  |  | n |  | 0
43 | Budowa wiaty przy WDK Stary Waliszów | 900 | 90095 | dokumentacja, realizacja | 25000 | 14697 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | Realizacja UMiG- fundusz sołecki | 0 |  |  | k |  | 0
44 | Odbudowa muru oporowego na zapleczu budynku przy ul. Górna 1 w Bystrzycy Kł | 900 | 90095 | dokumentacja | 86754 | 0 | 86754 | 0 | 86754 | 86754 | 0 | Realizacja UMiG | 0 |  |  | n |  | 0
45 | Odbudowa muru oporowego na zapleczu budynku przy Plac Szpitalny 3 w Bystrzycy Kłodzkiej | 900 | 90095 | dokumentacja | 5535 | 0 | 5535 | 0 | 5535 | 5535 | 0 | Realizacja UMiG |  |  |  | n |  | 0
46 | Zakup i wykonanie ogrodzenia WDK-Gorzanów | 921 | 92109 | realizacja | 3540 | 0 | 3540 | 0 | 3540 | 3540 | 0 | Realizacja UMiG- fundusz sołecki | 0 |  |  | n |  | 0
47 | Budowa ogrodzenia WDK-Stara Bystrzyca | 921 | 92109 | realizacja | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | Realizacja UMiG- fundusz sołecki | 0 |  |  | n |  | 0
48 | Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej-Zabłocie | 921 | 92109 | realizacja | 9055 | 0 | 9055 | 0 | 9055 | 9055 | 0 | Realizacja UMiG- fundusz sołecki | 0 |  |  | n |  | 0
49 | Zakup samochodu ciężarowego do obsługi imprez | 921 | 92109 | realizacja | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | Realizacja UMiG | 0 |  |  | d |  | 0
50 | Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł -zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci elektrycznej | 921 | 92109 | realizacja | 42912 | 0 | 42912 | 0 | 42912 | 42912 | 0 | Realizacja MGOK |  |  |  | d |  | 0
51 | Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł oraz zakup niezbędnego wyposażenia Sali | 921 | 92109 | realizacja | 2387556 | 7520 | 2311426 | -1506 | 2309920 | 605920 | 1704000 | Realizacja UMiG. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie zadania 1.704.000,25 | -1506 |  |  | k |  | 0
52 | Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej-III etap | 921 | 92109 | aktualizacja dokmentacki kosztorysowej | 503369 | 0 | 503369 | 0 | 503369 | 503369 | 0 | Realizacja UMiG. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w 2014r. | 0 |  |  | n |  | 0
53 | Oświetlenie punktowe południowo-wschodniego odcinka murów obronnych | 921 | 92120 | dokumentacja, realizacja | 300228 | 0 | 300228 | -15985 | 284243 | 284243 | 0 | Realizacja UMiG | -15985 |  |  | n |  | 0
54 | Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji średniowiecznych (XIVw.) prace konserwatorskie oraz roboty budowlane południowo-wschodniego odcinka murów obronnych-IV etap | 921 | 92120 | realizacja | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | Realizacja UMiG. Zawarta umowa z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dof.zadania w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe |  |  |  | n |  | 0
55 | Wykonanie robót dodatkowych przy Bramie Wodnej, Rycerskiej-balustrada, uchwyt metalowy, oprawy oświetleniowe | 921 | 92120 | realizacja | 9228 | 0 | 9228 | 0 | 9228 | 9228 | 0 | Realizacja UMiG |  |  |  | n |  | 0
56 | Zakup forepianu dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej | 921 | 92195 | zakup | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | Realizacja UMiG |  |  |  | n |  | 0
57 | Zakup BRAMY do sportów kulturystycznych dla klubu Reeves | 926 | 92601 | zakup | 4920 | 0 | 4920 | 0 | 4920 | 4920 | 0 | Realizacja UMiG | 0 |  |  | n |  | 0
58 | Monitoring na terenie Skate Parku przy SP nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej | 926 | 92601 | realizacja | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | Realizacja Szkoła Podstawowa Nr 2 | 0 |  |  |  |  | 0
59 | Zakup 2 małych wiat stadionowych na boisko przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kłodzkiej | 926 | 92601 | zakup | 11233 | 0 | 11233 | 0 | 11233 | 11233 | 0 | Realizacja UMiG |  |  |  | n |  | 0
60 | Zakup bramek aluminowych z atestem dla LZS ,,Łomniczanka" Stara Łomnica | 926 | 92601 | zakup | 10851 | 0 | 10851 | 0 | 10851 | 10851 | 0 | Realizacja UMiG | 0 |  |  | n |  | 0
61 | Ogrodzenie Skate Parku w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego -Szkoła Podstawowa Nr 2 | 926 | 92601 | realizacja | 15850 | 0 | 12850 | 3000 | 15850 | 15850 | 0 | Realizacja UMiG |  |  |  | n |  | 0
62 | Modernizacja stadionu-płyta+trybuny | 926 | 92601 | realizacja | 15690 | 0 | 21279 | -5589 | 15690 | 15690 | 0 | Realizacja UMiG | -5589 |  |  | n |  | 0
Razem |  |  |  |  | 21088236 | 3888897 | 8402439 | -459179 | 7943260 | 4416349 | 3526911 |  | -459179 | 7943260
[15 empty] | 7943260 |  | 0 | 7943260 | 0
7943260
[17 empty] | 7943260 | 0
0
0
do WPF
[8 empty] | 62912 |  | dotacja
[8 empty] | 3335685 |  | nowe
[8 empty] | 4544663 |  | kontunuowane
7943260
0