## Arkusz1
załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.176.2019
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 29 marca 2019 roku
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok
Lp. | Nazwa i lokalizacja inwestycji | Dział | Rozdział | Zakres realizacji | Całkowita wartość inwestycji | Nakłady do 2018r. | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | Źródło finansowania |  | Uwagi
[10 empty] | Środki własne | Dotacje i inne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | FN-MGOK-Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy nr 18 | 010 | 01041 | realizacja | 700000 | 76815 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 |  | wniosek do UE | 0 | 123185 | dotacja
2 | WPiRL-Przebudowa WOK Nowy Waliszów | 010 | 01041 | realizacja | 1017607 | 0 | 1017607 | 0 | 1017607 | 517607 | 500000 |  | 0 | 0
3 | WPiRL-Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi woj.nr 388 (ul.H.Sienkiewicza) z A.Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej | 600 | 60013 | realizacja | 570000 | 0 | 570000 | 0 | 570000 | 278000 | 292000 | DSDiK | 0 | 0
4 | FN-Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi woj..nr 388 (ul.H.Sienkiewicza) z A.Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej | 600 | 60013 | realizacja | 80000 | 0 | 80000 | -80000 | 0 | 0 |  | DSDiK | 0 | 80000
5 | WI-Spalona-Nowa Bystrzyca-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa drogi powiatowej nr 3236D-Poprawa dostępności transportowej Bystrzyckich i Orlickich Gór-Powiat Kłodzki. Całkowita wartość zadania 17 610 681. Wydatki miekwalifikowane 3 692 793. Gmina 50% kosztów niekwalifikowanych zadania | 600 | 60014 | realizacja | 1846396 | 0 | 923198 | 0 | 923198 | 923198 |  | UE- Powiat kłodzki | 0 | 923198 | dotacja
6 | WI-Powiat Kłodzki-odbudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów-Poręba-Długopole Zdrój. | 600 | 60014 | realizacja | 1000000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 |  | Powiat Kłodzki | 0 | 900000 | dotacja
7 | GKM-Gorzanów ul. Nadrzeczna-Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 119676D+jezdnia | 600 | 60016 | dokumentacja | 6100 | 0 | 6100 | 0 | 6100 | 6100 |  |  |  | 0
8 | GKM-Marianówka-montaż barier energochłonnych wzdłuż drogi w kier.Sanktuarium Maria Śnieżna | 600 | 60017 | realizacja | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 |  |  | 0 | 0
9 | WI-Międzygórze-Wodospad Wilczki-ciąg pieszy nad wodospadem dz. 83/2 | 600 | 60017 | realizacja | 144533 | 0 | 99254 | 0 | 99254 | 99254 |  | Nadleśnictwo Międzylesie | 0 | 45279
10 | RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-budowa drogi obok cmentarza | 600 | 60017 | realizacja | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 |  | 30% f.soł | 0 | 0
11 | GKM-Bystrzyca Kłodzka-budowa chodnika od ul. Strażackiej do Orlika-dokumentacja techniczna | 600 | 60017 | dokumentacja | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 |  |  | 0 | 0
12 | GKM-Bystrzyca Kłodzka-budowa parkingu przy ul. Starobystrzyckiej dz. nr 1347,1348,1349-dokumentacja kosztorysowa | 600 | 60017 | dokumentacja | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 |  |  | 0 | 0
13 | GGG-Bystrzyca Kłodzka-budowa zjazdu kotłownia | 600 | 60017 | realizacja | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 170000 | 170000 |  |  | 0 | 0
14 | GGG-Biała Woda-budowa zjazdu | 600 | 60017 | realizacja | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0
15 | GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych | 600 | 60078 | realizacja | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 |  |  | 0 | 0
16 | RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-montaż wiaty przystankowej | 600 | 60095 | realizacja | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 |  | 30% f.soł | 0 | 0
17 | RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup i montaż wiaty przystankowej | 600 | 60095 | realizacja | 7300 | 0 | 7300 | 0 | 7300 | 7300 |  | 30% f.soł | 0 | 0
18 | RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup i montaż wiaty przystankowej | 600 | 60095 | realizacja | 3400 | 0 | 3400 | 0 | 3400 | 3400 |  | 30% f.soł | 0 | 0
19 | WTiKF-Góra Parkowa-I etap prac budowlanych | 630 | 63003 | realizacja | 152340 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 |  |  | 0 | 72340
20 | WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt ,,Na granicy na krawędzi" | 630 | 63003 | realizacja | 600000 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 |  | UE złożony projekt | 0 | 200000
21 | GGG-projekt partnerski Euroregion-Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy Jagodna -Budowa wieży widokowej | 630 | 63003 | realizacja | 493922 | 24600 | 469322 | 0 | 469322 | 469322 |  | UE | 0 | 0
22 | ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 1-adaptacja pomieszczeń użytkowych na 2 lokale mieszkalne | 700 | 70004 | realizacja | 114000 | 0 | 114000 | 0 | 114000 | 114000 |  |  | 0 | 0
23 | ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 20-adaptacja pomieszczeń użytkowych na 7 lokali mieszkalnych | 700 | 70004 | realizacja | 392100 | 0 | 392100 | 0 | 392100 | 392100 |  |  | 0 | 0
24 | GGG- zakup gruntów | 700 | 70005 | realizacja | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 |  |  | 0 | 0
25 | WPiRL-Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 5-opracowanie dokumentacji technicznej budynku na biura UMiG | 700 | 70005 | dokumentacja | 86000 | 0 | 86000 | 0 | 86000 | 86000 |  |  | 0 | 0
26 | RGŻ-f.soł.Gorzanów-budowa przyłącza energetycznego do szkoły | 700 | 70005 | realizacja | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 |  | 30% f.soł | 0 | 0
27 | RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-ogrodzenie cmentarza | 710 | 71035 | realizacja | 13000 | 4800 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 |  | 30% f.soł | 0 | 2200
28 | OR-monitorig BR | 750 | 75022 | realizacja | 1330 | 0 | 1330 | 0 | 1330 | 1330 |  |  | 0 | 0
29 | OR-zakup komputerów dla UMiG | 750 | 75023 | realizacja | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 |  |  | 0 | 0
30 | WPiRL-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Podstawowa Nr 2-remont Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem | 801 | 80101 | realizacja | 2114927 | 42927 | 2072000 | 0 | 2072000 | 1572000 | 500000 |  | 0 | 0
31 | WE-Budowa boisk sportowych przy ZSO i SP nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej | 801 | 80101 | dokumentacja | 650000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 |  |  | 0 | 620000
32 | SM-zakup instrumentów | 801 | 80132 | realizacja | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 |  |  | 0 | 0
33 | FN-CIS-zakup samochodu dla CIS | 851 | 85154 | realizacja | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 |  |  | 0 | 0 | dotacja
34 | FN-CIS- przyłączenie do sieci gazowej budynku i szklarni | 851 | 85154 | realizacja | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 |  |  | 0 | 0 | dotacja
35 | WI-Bystrzyca Kłodzka-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie: Plac Wolności (4a,5a,6a) i Podmiejska (2,4,6,8,10,12) w Bystrzycy Kł | 900 | 90001 | realizacja | 286000 | 0 | 136000 | 0 | 136000 | 136000 |  |  | 0 | 150000
36 | WI-RPO WD 2014-2020-Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek-Rewitalizacja Małego Rynku wraz z adaptacją lokalu przy Placu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej wraz z renowacją zabytkowych elementów małej architektury | 900 | 90001 | realizacja | 5137186 | 257583 | 4340186 | 33900 | 4374086 | 756429 | 3617657 | UE 80%, BP 10% | 0 | 505517
37 | WTikF-Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 17-dodatkowe prace konserwatorskie-elewacja frontowa budynku | 900 | 90001 | realizacja | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 |  |  | 0 | 0
38 | RGŻ-OŚ-dof.kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka | 900 | 90001 | realizacja | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 |  |  | 0 | 0
39 | RGŻ-dofinansowanie do budowy studni | 900 | 90001 | realizacja | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 |  |  | 0 | 0
40 | WI- f.sołecki- Mostowice- budowa oświetlenia drogowego 1 pkt. | 900 | 90015 | realizacja | 11175 | 0 | 7704 | 0 | 7704 | 7704 |  | FS 30% BP | 0 | 3471
41 | WI- f.sołecki- Idzików- budowa oświetlenia drogowego 2 pkt. | 900 | 90015 | dokumentacj | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 |  | FS 30% BP | 0 | 0
42 | WI-Długopole Zdrój-przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz. nr 23 i drodze gminnej dz. nr 121-4pkt (dojazd do placu rekreacyjnego)-5 pkt | 900 | 90015 | realizacja | 21181 | 11181 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 |  |  | 0 | 0
43 | WI-F.sołecki- Stara Bystrzyca- budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz.540 i 534/2/od sklepu do Papierni/- do 33 pkt. | 900 | 90015 | realizacja | 114832 | 26905 | 21225 | 0 | 21225 | 21225 |  | FS 30% BP | 0 | 66702
44 | WI-f.sołecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia-dokumentacja | 900 | 90015 | realizacja | 62258 | 45258 | 17000 | 0 | 17000 | 17000 |  | FS 30% BP | 0 | 0
45 | WI- f.sołecki-Starkówek-budowa oświetlenia wsi-dokumentacja | 900 | 90015 | dokumentacja | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 |  | FS 30% BP | 0 | 0
46 | WI- f.sołecki- Topolice- budowa oświetlenia drogowego 1 pkt. | 900 | 90015 | dokumentacja | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 |  | FS 30% BP | 0 | 0
47 | WI-f.sołecki-Wilkanów- budowa oświetlenia | 900 | 90015 | dokumentacja | 9512 | 0 | 9512 | 0 | 9512 | 9512 |  | FS 30% BP | 0 | 0
48 | RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica- budowa wiaty gospodarczej | 900 | 90095 | realizacja | 14799 | 6983 | 7812 | 0 | 7812 | 7812 |  | FS 30% BP | 0 | 4
49 | WPiRL- zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz.1/434,417,431,433/2,433,/3 | 900 | 90095 | realizacja | 3500000 | 0 | 832393 | 0 | 832393 | 832393 |  |  | 0 | 2667607
50 | RGŻ-f.sołecki-Poręba- zakup namiotu | 900 | 90095 | realizacja | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 |  | FS 30% BP | 0 | 0
51 | RGŻ-f.sołecki Gorzanów-doposażenie kuchni WDK | 921 | 92109 | realizacja | 4550 | 0 | 4550 | 0 | 4550 | 4550 |  | FS 30% BP | 0 | 0
52 | WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodziej wraz z zakupem wyposażenia-IV etap | 921 | 92109 | realizacja | 567500 | 0 | 382500 | -36000 | 346500 | 346500 |  |  | 0 | 221000
53 | MGOK- zakup serwera NAS do przechowywania i wymiany danych | 921 | 92109 | realizacja | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 |  |  | 0 | 0 | dotacja
54 | MGOK- projekt przebudowy kotła co i instalacji w MGOK | 921 | 92109 | dokumentacja | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 |  |  | 0 | 0 | dotacja
55 | MGOK- zakup akordeonu dla Zespołu Wilczanie | 921 | 92109 | realizacja | 8200 | 0 | 8200 | 0 | 8200 | 8200 |  |  | 0 | 0 | dotacja
56 | FN-Biblioteka-wymiana pieca co | 921 | 92116 | realizacja | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 |  |  | 0 | 0 | dotacja
57 | WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa. Etap 2-trakt pieszy pod Basztą Rycerską | 921 | 92120 | realizacja | 594809 | 588019 | 6790 | 0 | 6790 | 6790 |  |  | 0 | 0
58 | WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyleśnej | 921 | 92120 | dokumentacja | 156089 | 76089 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 |  |  | 0 | 0
59 | WI- Remont Ratusza w Bystrzycy Kł. | 921 | 92120 | realizacja | 7681475 | 4462928 | 2721042 | 0 | 2721042 | 2721042 |  |  | 0 | 497505
60 | RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego | 926 | 92601 | realizacja | 15478 | 0 | 15478 | 0 | 15478 | 15478 |  | FS 30% BP | 0 | 0
61 | WTiKF-przebudowa basenu kąpielowego-budowa krytej pływalni | 926 | 92601 | dokumentacja | 232165 | 162755 | 69410 | 0 | 69410 | 69410 |  |  | 0 | 0
62 | RGŻ-f.sołecki-Wyszki- zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej | 926 | 92601 | realizacja | 4420 | 0 | 4420 | 0 | 4420 | 4420 |  | FS 30% BP | 0 | 0
63 | KF-zakup traktorka do koszenia stadionu | 926 | 92601 | realizacja | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 |  |  | 0 | 0
64 | WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020" /pętle w Masywie Śnieżnika i w Masywie Jagodnej/ | 926 | 92601 | realizacja | 2776065 | 0 | 1186408 | 0 | 1186408 | 138963 | 1047445 | umowa UE | 0 | 1589657
| Ogółem: |  |  |  | 32575149 | 5786843 | 18202741 | -82100 | 18120641 | 12163539 | 5957102 |  | 0 | 8667665
[14 empty] | 18120641 | 0
w tym:
[7 empty] | dotacja |  | 1623898
[7 empty] | nowe |  | 6642056
[7 empty] | kontyn |  | 9854687
18120641
18120641
0