## Arkusz1
|  | Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2011 r. | [6 empty] | Zał. Nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wydatki w tym: |  |  |  | Planowany termin zakończenia inwestycji
finansowane z dotacji i innych źródeł
[5 empty] | Plan 30.06.2011 | wykonanie na 30.06.2011 |  | Koszty inwestycji rozpoczętych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi ul.Sempołowskiej-dokumentacja techniczna | 26500 | - | - | 4797 | W trakcie realizacji.Planowany termin zakończenia 30.09.2011
2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł. opracowanie dokumentacji | 641140 | 492 | - | 23672 | Zadanie wycofane z realizacji w zwiżzku z odmową przyznania dotacji z NPPDL
3 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup i montaż wiat przystankowych-f.sołecki Nowy Waliszów | 14178 | - | - | - | Termin realizacji 31.12.2011
4 | 700 | 70005 | 6050 | Adaptacja budynku na lokale socjalne ul.Strażacka w Bystrzycy kł.-opracowanie dokumentacji | 100000 | - | - | 8540 | Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji
5 | 700 | 70005 | 6050 | Dokumentacja projektowa budynku na lokale ul.Mickiewicza/parking-działalność handlowa w Bystrzycy kł | 60000 | - | - | - | Zmiana decyzji co do sposobu użytkowania obiektu
6 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa podjazdu w strefie ekonomicznej | 142000 | 82.88 | - | 82.88 | Dokumentacja w trakcie realizacji
7 | 700 | 70005 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na studnie w strefie ekonomicznej celem zabezpieczenia wodociagu | 58000 | - | - | - | Termin realizacji opracowania projektu 15.10.2011 r.
8 | 700 | 70005 | 6050 | Wymiana pompy w studni ul.Kolejowa (Meblex) | 13600 | - | - | 13140.83 | Zadanie zrealizowano
9 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości zabudowanej położonej na dz.958/14 przy ul.Mickiewicza w Bystrzycy Kł. | 414000 | 414000 | - | 460000 | Zadanie zrealizowane
10 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości zabudowanej położonej na dz.924/2 przy ul Strażackiej w Bystrzycy Kł. | 441000 | 441000 | - | 490000 | Zadanie zrealizowane
11 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działki nr 446 położonej w Międzygórzu pod drogę Maria Snieżna | 35000 | - | - | - | Propozycja zamiany gruntów
12 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup kotła grzewczego CO wraz z oprzyrządowaniem dla Waliszowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego w St.Waliszowie | 4672 | 4671.66 | - | 4671.66 | Zadanie zrealizowano
13 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja ratusza w Bystrzycy Kł. -roboty budowlane I piętro | 69765 | 27181.72 | - | 1620002.29 | W trakcie realizacji.Planowany termin zakończenia 15.12.2011 r.
14 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup komputerów dla UMIG | 12000 | 11524.79 | - | - | Zadanie zrealizowano
15 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup kserokopiarki | 4000 | 0 | - | - | Realizacja zadania do 30.08.2011
16 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup motopomp dla OSP | 50000 | 40521.6 | - | 40521.6 | Zadanie zrealizowano
17 | 754 | 75416 | 6050 | Rozbudowa monitoringu miasta - montaż kamery Plac Wolności | 5130 | 5127.48 | - | - | Zadanie zrealizowano
18 | 754 | 75421 | 6060 | Zakup agregatu prądotwórczego | 5843 | 5658 |  | 5658 | Zadanie zrealizowano
19 | 758 | 75814 | 6057 | Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr. Budowa alejek, oświetlenia, nowe nasadzenia | 1552667 | - | 2.909.507,74program RPO 2007-2013 | 1308167.52 | W trakcie realizacji.Planowany termin zakończenia 10.11.2011 r.
20 | 758 | 75814 | 6059 | Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr. Budowa alejek, oświetlenia, nowe nasadzenia | 665746 | - | - | 592898.32 | W trakcie realizacji.Planowany termin zakończenia 10.11.2011 r.
21 | 801 | 80104 | 6059 | Adaptacja pomieszczen MGOK w Bystrzycy Kł na cele przedszkola- realizacja w ramach projektu <Bystrzaki> | 20500 | 14500 | - | 80474.86 | Zadanie zrealizowano
22 | 801 | 80110 | 6050 | Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie I etap realizacji | 1000000 | - | - | 432395.42 | W trakcie realizacji.Planowany termin zakończenia 30.12.2011 r.
23 | 801 | 80110 | 6050 | Adaptacja poddasza w budynku Gimnazjum w Wilkanowie-dokumentacja techniczna | 30000 | - | - | - | W trakcie realizacji.Planowany termin zakończenia 30.09.2011 r.
24 | 900 | 90001 | 6057 | Rewitalizacja Pl.Wolności,ul.Kościelna,ul.Rycerska I etap ul.Rycerska/ budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia | 262068 | - | 1.021.924,87 program RPO 2007-2013 | 87582.94 | W trakcie realizacji.Planowany termin zakończenia II etapu 09.12.2011 r.
25 | 900 | 90001 | 6059 | Rewitalizacja Pl.Wolności,ul.Kościelna,ul.Rycerska I etap ul.Rycerska/ budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia | 174712 | - | - | 14230.22 | W trakcie realizacji.Planowany termin zakończenia II etapu 09.12.2011r.
26 | 900 | 90001 | 6057 | Rewitalizacja Pl.Wolnosci,ul.Kościelna,ul.Rycerska / budowa i modernizacja drogi i chodników, i kanalizacji deszczowej/ | 2058917 | - | 3.998.821,79 program RPO 2007-2013 | 592301.42 | W trakcie realizacji.Planowany termin zakończenia II etapu 09.12.2011 r.
27 | 900 | 90001 | 6059 | Rewitalizacja Pl.Wolnosci,ul.Kościelna,ul.Rycerska / budowa i modernizacja drogi i chodników, i kanalizacji deszczowej/ | 1372612 | 62986.97 |  | 1406933.07 | W trakcie realizacji.Planowany termin zakończenia II etapu 09.12.2011 r.
28 | 900 | 90003 | 6010 | Zwiększenie kapitału zakładowego ZUK -dopłata do kosztów na opracowanie dokumentacji na budowę stacji przeładunkowej | 80000 | 60000 | - | - | Termin realizacji 31.12.2011
29 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia ulicznego przy przejściu granicznym f.sołecki Mostowice-dokumentacja | 4700 | - | - | - | Termin realizacji 31.12.2011 r
30 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w Starej Bystrzycy | 8100 | - | - | - | W trakcie realizacji.Planowany termin zakończenia 30.09.2011 r.
31 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia drogowego ul.Sempołowskiej w Bystrzycy Kł. | 5500 | - | - | - | W trakcie realizacji.Planowany termin zakończenia 30.09.2011 r.
32 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe w miejscowości Kamienna 3 pkty świetlne | 5601 | - | - | 5978 | Termin realizacji do 30.11.2011 r
33 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego nr 3277 D w miejscowości Ponikwa -f.Sołecki dokumentacja techniczna | 9834 | 321.9 | - | 9288.9 | W trakcie realizacji.Planowany termin zakończenia 30.12.2011 r.
34 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł/ dokumentacja techniczna/ | 53860 | 246 | - | 6540 | Zadanie wycofane z realizacji w zwiazku z odmową przyznania dotacji z NPPDL
35 | 900 | 90019 | 6010 | Dopłata do kapitału zakładowego dla Spółki Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy kł./segregacja odpadów, monitoring zamknietego składowiska ,prace zabezpieczające i rekultywacja składowiska/ | 40000 | - | - | - | Termin realizacji 31.12.2011
36 | 900 | 90095 | 6050 | Odbudowa murów oporowych Pl.Szpitalny w Bystrzycy Kł. | 50000 | 2238 | - | 51554.99 | W trakcie realizacji.Planowany termin zakończenia 29.07.2011 r.
37 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup namiotów halowych z wyposażeniem -f.sołecki Gorzanów | 20050 | - | - |  | Termin realizacji 31.07.2011
38 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup traktora do koszenia -f.sołecki Międzygórze | 5000 | 4999 | - | 4999 | Zrealizowano
39 | 900 | 90095 | 6060 | Utworzenie placu zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem -f.sołecki Stara Łomnica | 13124 | 2592.32 | - | 2592.32 | Realizacja do 30.07.2011
40 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup traktora do koszenia -f.sołecki Stara Łomnica | 8000 | 8000 | - | - | Zrealizowano
41 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup kosiarki -f.sołecki Topolice | 5138 | 5137.99 | - | - | Zrealizowano
42 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup namiotów halowych -f.sołecki Wilknów | 8000 | - |  | 8000 | Realizacja do 30.08.2011
43 | 921 | 92105 | 6050 | Wyposażenie placów zabaw we wsiach Międzygórze,Ponikwa,Nowa Bystrzyca,Nowa Łomnica | 37638 | - | - | - | Termin realizacji do 30.09.2011 r.
44 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy kł. z projektu <Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych>- | 521209 | - | 380 349 UMWD | 1061052.53 | Termin realizacji II etapu do 30.12.2011
45 | 921 | 92109 | 6060 | Zakup wiaty drewnianej na potrzeby mieszkanców Starkówka z f.sołeckiego | 2466 | - | - | - | Termin realizacji do 31.12.2011 r.
46 | 921 | 92120 | 6050 | Adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego | 382295 | - |  |  | Składanie wniosku do września 2011 r. Termin realizacji 2012-2013
47 | 926 | 92601 | 6050 | Adaptacja projektu typowego wraz z badaniami geologicznymi Moje boisko Orlik w Wilkanowie 2012 | 21362.81 | 21360.87 | - | 26057.87 | Wykonano dokumentację w terminie do 19.05.2011
48 | 926 | 92601 | 6067 | * Zakup maszynowej techniki dla zimowej i turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór /program współpracy transgranicznej-zakup ratraka zimowego | - | - | - | 125328 | Zadanie zrealizowano- w kwocie znajduje się zapłacony podatek Vat od kwoty spornej za zakup ratraka zimowego - sprawa sądowa
49 | 010 | 01041 | 6057 | Zagospodarowanie parku w St.Waliszowie | - | - | 136 842 Program PROW 2007-2013 | 138416.7 | Zadanie zrealizowane-przyjęto OT 19.07.2011
50 | 010 | 01041 | 6059 | Zagospodarowanie parku w St.Waliszowie | - | - | - | 67645.33 | Zadanie zrealizowane-przyjęto OT 19.07.2011
51 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Pławnica-Stary Waliszów | - | - | - | 8190 | Wykonano mapy
52 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie koncepcji przebudowy wiaduktu Unia lubelska w Bystrzycy Kł. | - | - | - | 12759.98 | Brak środków finansowych
53 | 600 | 60078 | 6050 | Odbudowa kładki pieszej na rzece Nysa kłodzka w Długopolu Dolnym dz.nr 108 | - | - | - | 45000 | Wykonano dokumentacje
54 | 630 | 63003 | 6059 | System tras spacerowych | - | - | - | 78080 | Wykonano dokumentacje projektową
55 | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie koncepcji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i zasilania w energię elektryczną strefy ekonomicznej |  |  |  | 50000 | Zrealizowane koncepcje
56 | 710 | 71035 | 6050 | Wymiana ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Bystrzycy Kł. ul.1 Maja dł 300-400 mb | - | - | - | 243930.59 | Zrealizowane
57 | 710 | 71035 | 6050 | Remont kaplicy cmentarnej ul.1 Maja w Bystrzycy Kł. | - | - | - | 50241.57 | Brak środków finansowych
58 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa i modernizacja remiz strażackich- remoza OSP w Gorzanowie | - | - | - | 7686 | Dokumentacja projektowa
59 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego przy SP Pławnica | - | - | - | 16927.5 | Dokumentacja techniczna
60 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Międzygórze | - | - | - | 86864 | Dokumentacja techniczna
61 | 900 | 90001 | 6050 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej | - | - | - | 269621.22 | Pozostaje do realizacji ZWIK
62 | 900 | 90001 | 6050 | Rewitalizacja Mały Rynek | - | - | - | 49999.26 | Projekt koncepcyjny
63 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie map Natura 2000 | - | - | - | 57340 | wykonano dokumentacje
64 | 900 | 90015 | 6059 | Budowa oświetlenia drogowego w St.łomnicy- 20 pkt świetlnych < Projekt Leader>mapy,dokumentacja techniczna/ |  |  | 112 183 Program Odnowa i Rozwój Wsi PROW | 125329.78 | Zrealizowano
65 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Gorzanowie koło szkoły -4 pkt świetlne | - | - | - | 4026 | Wykonano dokumentację
66 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego na Kolonii Muszyn -8 pkt świetlnych / dokumentacja techniczna/ |  |  | - | 8497.3 | Zakres przewidziany do realizacji na 2010 r wykonano
67 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul.Polna w Gorzanowie - 8 pkt świetlnych/ dokumentacja techniczna/ |  |  | - | 7400.02 | Zakres przewidziany do realizacji na 2010 r wykonano
68 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w St.Łomnicy k/ośrodka zdrowia | - | - | - | 6917 | Pozostaje do realizacji
69 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie ul.Zamenhoffa w Bystrzycy Kł.-projekt, mapy | - | - | - | 7771.4 | Pozostaje do realizacji
70 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w St.Waliszowie - dokumentacja | - | - | - | 17202 | Pozostaje do realizacji
71 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w Szklarce | - | - | - | 7808 | Pozostaje do realizacji
72 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Pławna | - | - | - | 29344.12 | Zrealizowano projekt koncepcyjny
73 | 921 | 92118 | 6050 | Remont dachu w Muzeum Filumenistycznym w Bystrzycy kł.-nadzór nad dokumentacją projektową i zamówieniem publicznym | - | - | - | 14640 | Zrealizowano
74 | 921 | 92120 | 6050 | System fortyfikacji średniowiecznych- utworzenie miejskiej trasy spacerowej | - | - | - | 71004 | Wykonano dokumentację
|  |  |  | RAZEM REALIZACJA UMIG | 10515927.81 | 1132643.18 | 8559628.4 | 9970103.41
|  |  |  | RAZEM REALIZACJA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY | 44000 |  | - | -
|  |  |  | Szkoła Podstawowa nr 2 w Bystrzycy Kł. | 44000 |  | - | -
1 | 801 | 80101 | 6050 | Zainstalowanie kołowni- dokumentacja techniczna | 44000 |  | - | - | 31.12.2011 r.
|  |  |  | OGÓŁEM | 10559927.81 | 1132643.18 | 8559628.4 | 9970103.41