## Arkusz1
Zał. Nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 30.06.2015 r.
Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego |  |  | Wydatki w tym: |  |  |  | Planowany termin zakończenia inwestycji
finansowane z dotacji i innych źródeł
[5 empty] | Plan 01.01.2015 | zmiana planu /+ ; - / | Plan 30.06.2015 | wykonanie na 30.06.2015 |  | Koszty inwestycji rozpoczętych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 010 | 01041 | 6050 | WPiRL- opracowanie dokumentacji na wiatę w Ponikwie,Międzygórzu i Starej Łomnicy | 0 | 22800 | 22800 | 0 |  | 0 | Ponikwa do 30.10.2015, St.Łomnica-do 31.08.2015
2 | 010 | 01041 | 6050 | WI- PROW- oświetlenie drogowe w Ponikwie -20 pkt świetlnych | 0 | 15375 | 15375 | 3936 |  | 3936 | 15.07.2015
| 010 | 01041 | 6050 | Razem | 0 | 38175 | 38175 | 3936 | 0 | 3936
3 | 600 | 60013 | 6050 | WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciagu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Pławnica | 985608 | 0 | 985608 | 0 | Województwo Dolnośląskie- 394 243 | 14809 | przygotowywany wniosek do UE
| 600 | 60013 | 6050 | Razem | 985608 | 0 | 985608 | 0 |  | 0
4 | 600 | 60014 | 6300 | WI-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego -budowa łącznika pomiędzy ul.Kolejową drogą powiatową nr 2236D a ul.Zamenhoffa w Bystrzycy Kł. | 0 | 233637 | 233637 | 0 |  | 70725 | 2015-2016
| 600 | 60014 | 6300 | Razem | 0 | 233637 | 233637 | 0 |  | 0
5 | 600 | 60016 | 6050 | GKM- utwardzenie terenu gminnego dz.nr 1108/4 w Gorzanowie | 0 | 2400 | 2400 | 0 |  | 0 | zrealizowano
6 | 600 | 60016 | 6050 | WI- remont ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł.-aktualizacja kosztorysu. | 0 | 615 | 615 | 615 |  | 24287 | wniosek do UW w ramach programu-"Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych"
7 | 600 | 60016 | 6050 | RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-przebudowa mostu drewnianego na betonowy do pos. na ul. Nadbrzeżnej 15-16-17-17a | 12200 | 0 | 12200 | 0 | dotacja z B.P na f.sołecki | 0 | 31.10.2015
8 | 600 | 60016 | 6050 | GKM-Rada Sołecka-Pławnica-remont drogi gminnej od pos. 122 do pos. 63 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |  | 0 | 31.08.2015
9 | 600 | 60016 | 6050 | RGŻ-f.sołecki-Pławnica-remont drogi gminnej od pos. 122 do pos. 63 | 19500 | 0 | 19500 |  | dotacja z B.P na f.sołecki | 0 | 31.08.2015
| 600 | 60016 | 6050 | Razem | 31700 | 53015 | 84715 | 615 | 0 | 24287 | 0
10 | 600 | 60017 | 6050 | WI-remont drogi w Międzygórzu na dz.55/2 i 55/5 utwardzenie kostką betonową / deptak/ | 0 | 59000 | 59000 | 0 |  | 2500 | zadanie w realizacji
11 | 600 | 60017 | 6050 | GKM-modernizacja drogi dojazdowej do posesji 12A przy ul. Śnieżnej w Międzygórzu | 30 000,00 | 0 | 30000 | 0 |  | 0 | 31.10.2015
12 | 600 | 60017 | 6050 | RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-wykonanie chodnika (mat.budowlane, paliwo, kostka, krawężniki) | 7 800,00 | 0 | 7800 | 5708.43 | dotacja z B.P na f.sołecki | 5708.43 | 31.12.2015
13 | 600 | 60017 | 6050 | RGŻ-f.sołecki-Topolice-odbudowa drogi gminnej w Topolicach | 7 000,00 | 0 | 7000 | 0 | dotacja z B.P na f.sołecki | 0 | 31.12.2015
14 | 600 | 60017 | 6050 | GKM- remont drogi gminnej w Piotrowicach dz.nr 99. | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 31.08.2015
| 600` | 60017 | 6050 | Razem | 94800 | 59000 | 153800 | 5708.43 |  | 8208.43
15 | 600 | 60095 | 6050 | RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-remont wiaty przystankowej | 6500 | 0 | 6500 | 0 | dotacja z B.P na f.sołecki | 0 | trwają uzgodnienia
| 600 | 60095 | 6050 | Razem | 6500 | 0 | 6500 | 0 |  | 0
16 | 600 | 60095 | 6060 | RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej | 2500 | 0 | 2500 | 15.8 | dotacja z B.P na f.sołecki | 15.8 | trwają uzgodnienia z właścicielem drogi
17 | 600 | 60095 | 6060 | RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Zakup i montaż wiaty przystankowej | 5000 | -4000 | 1000 | 0 | dotacja z B.P na f.sołecki | 0 | 30.09.2015
18 | 600 | 60095 | 6060 | RGŻ-f.sołecki-Starkówek-budowa przystanku autobusowego | 6000 | 0 | 6000 | 0 | dotacja z B.P na f.sołecki | 15.8 | trwają uzgodnienia z drogami wojewódzkimi
| 600 | 60095 | 6060 | Razem | 13500 | -4000 | 9500 | 15.8 |  | 31.6
19 | 630 | 63003 | 6050 | UP- remont lokalu "Pod Makami" - dokumentacja techniczna | 0 | 22140 | 22140 | 0 |  | 0 | 31.12.2015
20 | 630 | 63003 | 6050 | WT-adaptacja pomieszczeń po byłej ksiegarni na Pl.Wolności 17 na potrzeby Informacji Turystycznej | 50 000,00 | 0 | 50000 | 0 |  | 0 | wykonanie dokumentacji do 30.06.2015
| 630 | 63003 | 6050 | Razem | 50000 | 22140 | 72140 | 0 | 0 | 0
21 | 700 | 70004 | 6050 | ZUK-likwidacja suchych toalet i budowa wc na klatkach schodowych lub w lokalach mieszkalnych | 40 000,00 | 0 | 40000 | 0 |  | 0 | 31.12.2015
22 | 700 | 70004 | 6050 | ZUK-remont dachu Bystrzyca Kłodzka Pl.Wolności 19A | 40 000,00 | 0 | 40000 | 0 |  | 0 | 31.12.2015
23 | 700 | 70004 | 6050 | ZUK-remont dachu i kominów Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 20 | 80 000,00 | -80000 | 0 | 0 |  | 0
24 | 700 | 70004 | 6050 | ZUK-remonty dachów | 120 000,00 | 0 | 120 000,00 | 0 |  | 0 | 31.12.2015
| 700 | 70004 | 6050 | Razem | 280000 | -80000 | 200000 | 0 | 0 | 0
25 | 700 | 70005 | 6050 | WE-remont dachu budynku SP Stara Łomnica | 0 | 30613 | 30613 | 28964.77 |  | 64666.4 | zrealizowano
26 | 700 | 70005 | 6050 | WI- Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku przy ul.Strażackiej na mieszkania socjalne | 1700000 | -910202 | 789798 | 12423 | Wsparcie z Funduszu Dopłat- BGK Warszawa 40% | 1719849.5 | Termin zakończenia zadaia 31.07.2016 r.
27 | 700 | 70005 | 6050 | UP-Remont lokalu "Pod Makami" na potrzeby UMiG -wykonanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń w budynku przy Pl.Wolności 3 i 4/3 w Bystrzycy Kł. | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  |  | 31.12.2015
28 | 700 | 70005 | 6050 | RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-budowa dachu nad świetlicą w Nowej Łomnicy | 9000 | 0 | 9000 | 0 | dotacja z B.P na f.sołecki | 0 | zmiana zadania
29 | 700 | 70005 | 6050 | GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy-dokumentacja | 50000 | -30690 | 19310 | 0 |  | 0 | w trakcie
30 | 700 | 70005 | 6050 | ZUK-prace remontowo-zabezpieczające -remont gzymsu i wymiana rynien w ratuszu | 0 | 17195 | 17195 | 0 |  | 0 | zrealizowano
31 | 700 | 70005 | 6050 | RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-dofinansowanie projektu remontu Szkoły Podstawowej w Gorzanowie | 20000 | 0 | 20000 | 0 | dotacja z B.P na f.sołecki | 16260.16 | zrealizowano
| 700 | 70005 | 6050 | Razem | 1829000 | -893084 | 935916 | 41387.77 | 0 | 1800776.06
32 | 700 | 70005 | 6060 | GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy-zakup działki | 0 | 30690 | 30690 | 30690 |  | 30690 | zrealizowano
33 | 700 | 70005 | 6060 | GGG- Zakup gruntów | 230000 | 0 | 230000 | 19000 |  | 0
| 700 | 70005 | 6060 | Razem: | 230000 | 30690 | 260690 | 49690 | 0 | 30690
34 | 710 | 71035 | 6050 | GKM- rozbudowa kaplicy cmentarnej ul. 1 Maja w Bystrzycy Kł.-dokumentacja | 0 | 5900 | 5900 | 0 |  | 39772 | do 15.09.2015
| 710 | 71035 |  | Razem: | 0 | 5900 | 5900 | 0 | 0 | 39772
35 | 750 | 75023 | 6050 | OR-wymiana okien w budynku UMiG-II piętro | 15000 | 0 | 15000 | 0 |  | 0 | 15.07.2015
| 750 | 75023 | 6050 | Razem | 15000 | 0 | 15000 | 0
36 | 750 | 75023 | 6060 | OR-zakup kserokopiarki | 8000 | 0 | 8000 | 6504.07 |  | 0 | zrealizowano
37 | 750 | 75023 | 6060 | OR-zakup komputerów dla UMiG | 38000 | 0 | 38000 | 0 |  | 0 | zrealizowano
| 750 | 75023 | 6060 | Razem: | 46000 | 0 | 46000 | 6504.07 | 0 | 0
38 | 754 | 75405 | 6170 | SO-dofinansowanie zakupu osobowego samochodu policyjnego w wersji nieoznakowanej dla Policji w Bystrzycy Kł. | 10000 | 0 | 10000 | 10000 |  | 0 | zrealizowano
| 754 | 75405 | 6170 | Razem | 10000 | 0 | 10000 | 10000
39 | 754 | 75412 | 6050 | SO-budowa garażu OSP Pławnica | 40000 | 0 | 40000 | 0 |  | 1476 | 31.12.2015
| 754 | 75412 | 6050 | Razem | 40000 | 0 | 40000 | 0 |  | 1476
40 | 754 | 75412 | 6067 | SO- Zakup zestawu z kamerą termowizyjną i zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Wilkanów-POWT CZ-PL | 0 | 52400 | 52400 | 0 | POWT CZ-PL 85% | 0 | 30.09.2015
| 754 | 75412 | 6067 | Razem | 0 | 52400 | 52400 | 0 |  | 0
41 | 754 | 75412 | 6069 | SO- Zakup zestawu z kamerą termowizyjną i zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Wilkanów-POWT CZ-PL | 0 | 9244 | 9244 | 0 |  | 0 | 30.09.2015
| 754 | 75412 | 6069 | Razem | 0 | 9244 | 9244 | 0 |  | 0
42 | 754 | 75495 | 6060 | RGŻ- wykonanie monitoringu Parku Zdrojowego w Długopolu Zdrój-(most radiowy) | 0 | 1440 | 1440 | 0 |  | 1440 | zrealizowano
43 | 754 | 75495 | 6060 | RGŻ-Rada Sołecka-Długopole Zdrój-dofinansowanie wykonania monitoringu terenu użyteczności publicznej (park, plac rekreacyjny) | 0 | 1440 | 1440 | 0 |  | 0
44 | 754 | 75495 | 6060 | RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie wykonania monitoringu terenu użyteczności publicznej (park, plac rekreacyjny) | 8000 | 4600 | 12600 | 0 | dotacja z B.P na f.sołecki | 12600 | zrealizowano
| 754 | 75495 | 6060 | Razem | 8000 | 7480 | 15480 | 0 |  | 14040
45 | 801 | 80101 | 6050 | SP nr 2- Remont sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Bystrzycy kł. | 100000 | -100000 | 0 | 0 |  | 0 | zmiana jednostki realizującej zadanie
46 | 801 | 80101 | 6050 | WI- Remont sali gimnastycznej w SP NR 2 w Bystrzycy Kł./zlecono: mapy do celów projektowych, dokumentację projektową i badanie wydajności hydrantów/ | 0 | 100000 | 100000 | 738 |  | 1107 | w realizacji
| 801 | 80101 | 6050 | Razem | 100000 | 0 | 100000 | 738 |  | 1107
47 | 801 | 80104 | 6050 | WE-Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania ,,Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej " | 0 | 100000 | 100000 | 0 |  | 738 | 30.10.2015
| 801 | 80104 | 6050 | Razem | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 738
48 | 801 | 80113 | 6060 | WE-Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | 189073 | 80913 | 269986 | 269985 | 189072.76 | 0 | zrealizowano
| 801 | 80113 | 6060 | Razem | 189073 | 80913 | 269986 | 269985 |  | 0
49 | 900 | 90001 | 6010 | GKM- wniesienie wkładów do Spółki ZWiK- rekonstrukcja ul.Broniewskiego w Bystrzycy Kł. | 0 | 80000 | 80000 | 0 |  | 0 | zmiana klasyfikacji
50 | 900 | 90001 | 6010 | GKM- wniesienie wkładów do Spółki ZWiK- kanalizacja deszczowa, sanitarna,wodociągowa ul.Międzyleśna i mury obronne | 0 | 400000 | 400000 | 0 |  | 0
51 | 900 | 90001 | 6010 | RGż- wniesienie wkładów do Spółki ZWiK- dokumentacja na wodociąg dla Osiedla w Starej Łomnicy | 0 | 55000 | 55000 | 0 |  | 0 | 30.09.2015
52 | 900 | 90001 | 6010 | WI- wniesienie wkładów do Spółki ZWiK- przyłączenie do sieci wodociągowej Osiedla w Starej Łomnicy | 0 | 400000 | 400000 | 0 |  | 0
53 | 900 | 90001 | 6010 | WPiRL- wniesienie wkładów do Spółki ZWiK - zaopatrzenie podstrefy w wodę | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 |  | 0 | 20.08.2015
| 900 | 90001 | 6010 | Razem | 0 | 1935000 | 1935000 | 0 | 0 | 0
54 | 900 | 90001 | 6050 | WI- opracowanie dokumentacji technicznej uporządkowania kanalizacji ogólnospławnej w Bystrzycy Kł.w rejonie ul.Kościelnej 5a-23 | 0 | 12915 | 12915 | 12915 |  | 12915 | zrealizowano
55 | 900 | 90001 | 6050 | GKM-wykonanie projektu kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodnej murów obronnych oraz budynków przy ul. Międzyleśnej w Bystrzycy Kłodzkiej | 400000 | -400000 | 0 | 0 |  | 0 | zmiana klasyfikacji i jednostki realizującej zadanie
56 | 900 | 90001 | 6050 | WI- Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kł.-sieć kanalizacyjna + droga | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 |  | 130089.66 | Gmina będzie się ubiegać się o środki z Unii Europejskiej w 2016 r.
57 | 900 | 90001 | 6050 | RGŻ-wykonanie dokumentacji dla zaopatrzenia w wodę bloków osiedla w Starej Łomnicy | 55000 | -55000 | 0 | 0 |  | 0 | zmiana klasyfikacji i jednostki realizującej zadanie
58 | 900 | 90001 | 6050 | WI-przyłączenie do sieci wodociągowej Osiedla w Starej Łomnicy | 400000 | -400000 | 0 | 0 |  | 0 | zmiana klasyfikacji i jednostki realizującej zadanie
59 | 900 | 90001 | 6050 | RGŻ-naprawa awarii wodociągu w Starej Łomnicy | 15000 | 0 | 15000 | 0 |  | 0
| 900 | 90001 | 6050 | Razem: | 1870000 | -842085 | 1027915 | 12915 | 0 | 143004.66
60 | 900 | 90003 | 6060 | RGZ- f.sołecki - Wilkanów -zakup odśnieżarki | 0 | 2700 | 2700 | 2700 | dotacja z B.P na f.sołecki | 0 | zrealizowano
| 900 | 90003 | 6060 | Razem: | 0 | 2700 | 2700 | 2700 |  | 0
61 | 900 | 90004 | 6050 | GKM-wykonanie przyłącza wodnego fontanny wraz z ujęciem w Międzygórzu ul. W.Polskiego | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  | 0 | 30.10.2015
| 900 | 90004 | 6050 | Razem: | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  | 0
62 | 900 | 90004 | 6060 | RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-zakup kosiarki samojezdnej | 10000 | 0 | 10000 | 9950 | dotacja z B.P na f.sołecki | 0 | zrealizowano
| 900 | 90004 | 6060 | Razem: | 10000 | 0 | 10000 | 9950 |  | 0
63 | 900 | 90005 | 6050 | GKM- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bystrzyca Kł. -"efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym" | 0 | 35000 | 35000 | 0 |  | 0 | 15.11.2015
| 900 | 90005 | 6050 | Razem: | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0
64 | 900 | 90015 | 6050 | WI-remont oświetlenia ul. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej-/ dokumentacja projektowa/ | 0 | 1968 | 1968 | 0 |  | 6540 | 15.07.2015
65 | 900 | 90015 | 6050 | WPiRL- opracowanie dokumentacji na zasilenie z sieci Tauron obiektów w podstrefie Invest Park | 0 | 12300 | 71341 | 0 |  | 4920 | 30.07.2015
66 | 900 | 90015 | 6050 | WI-Budowa oświetlenia drogowego ul. Broniewskiego w Bystrzycy Kłodzkiej | 0 | 56000 | 56000 | 0 |  | 0 | zrealizowano
67 | 900 | 90015 | 6050 | WI- budowa oświetlenia drogowego w łączniku między ul.St Sempołowskiej, a ul.Okrzei - 2 pkt świetlne /wykonano mapy i dokumentację projektową/ | 0 | 25990 | 25990 | 5043 |  | 5043 | 31.08.2015
68 | 900 | 90015 | 6050 | RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-wykonanie oświetlenia ulicznego / dokumentacja projektowa/ | 10000 | 0 | 10000 | 0 | dotacja z B.P na f.sołecki | 3936 | 15.07.2015
| 900 | 90015 | 6050 | Razem | 10000 | 96258 | 165299 | 5043 | 0 | 20439
69 | 900 | 90095 | 6050 | GKM- modernizacja komórek przy ul.Konopnickiej w Bystrzycy kł. - deleżak | 0 | 48000 | 48000 | 0 |  | 0 | 31.12.2015
70 | 900 | 90095 | 6050 | WI-Odbudowa muru oporowego na działce gminnej nr 1104/22 przy ul. Senatorskiej w Bystrzycy Kłodzkiej | 0 | 63900 | 63900 | 0 |  | 6519 | 13.07.2015 otwarcie ofert
71 | 900 | 90095 | 6050 | WI- Odbudowa muru oporowego Pl.Szpitalny 3 w Bystrzycy Kł. | 56000 | 0 | 56000 | 2807.5 | 0 | 57054.99 | zrealizowane
72 | 900 | 90095 | 6050 | RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup materiałów i wykonanie placu rekreacyjnego | 8212 | 0 | 8212 | 0 | dotacja z B.P na f.sołecki | 10.5 | 31.12.2015
73 | 900 | 90095 | 6050 | RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-budowa wiaty przy WDK -trzeci etap | 20000 | 0 | 20000 | 0 | dotacja z B.P na f.sołecki | 24234.63 | 31.12.2015
74 | 900 | 90095 | 6050 | RGŻ-f.sołecki-Mielnik-wykonanie przyłącza energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej oraz jej obudowanie | 9000 | 0 | 9000 | 0 | dotacja z B.P na f.sołecki | 0 | 31.12.2015
| 900 | 90095 | 6050 | Razem: | 93212 | 111900 | 205112 | 2807.5 |  | 87819.12
75 | 900 | 90095 | 6060 | RGŻ-f.sołecki-Poręba-doposażenie placu zabaw dla dzieci | 7000 | 0 | 7000 | 15.8 | dotacja z B.P na f.sołecki | 15.8 | zrealizowano
76 | 900 | 90095 | 6060 | RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-doposażenie i rozbudowa placu zabaw | 4000 | 0 | 4000 | 0 | dotacja z B.P na f.sołecki | 0
77 | 900 | 90095 | 6060 | RGŻ-f.sołecki-Starkówek-doposażenie placu zabaw | 6076 | 0 | 6076 | 0 | dotacja z B.P na f.sołecki | 0 | zmiana zadania
78 | 900 | 90095 | 6060 | RGŻ-f.sołecki-Szklarka-przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci oraz zakup doposażenia | 4000 | 0 | 4000 | 15.8 | dotacja z B.P na f.sołecki | 15.8 | 30.10.2015
| 900 | 90095 | 6060 | Razem: | 21076 | 0 | 21076 | 31.6 | 0 | 31.6
79 | 921 | 92109 | 6050 | RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-remont budynku po byłej remizie strażackiej-materiały + robocizna | 14000 | 0 | 14000 | 2238.6 | dotacja z B.P na f.sołecki | 2238.6 | w trakcie
80 | 921 | 92109 | 6050 | RGŻ-f.sołecki-Kamienna-ogrodzenie terenu pod budowę świetlicy wiejskiej | 4672 | 0 | 4672 | 0 | dotacja z B.P na f.sołecki | 0
81 | 921 | 92109 | 6050 | RGŻ-f.sołecki-Kamienna-zakup materiałów na budowę świetlicy | 4000 | 0 | 4000 | 0 | dotacja z B.P na f.sołecki | 0 | 31.12.2015
82 | 921 | 92109 | 6050 | RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-remont świetlicy wiejskiej | 4500 | -3341 | 1159 | 0 | dotacja z B.P na f.sołecki | 0 | w trakcie
83 | 921 | 92109 | 6050 | RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-remont świetlicy wiejskiej(remiza) | 29000 | 0 | 29000 | 0 | dotacja z B.P na f.sołecki | 0 | 31.12.2015
84 | 921 | 92109 | 6050 | RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-dofinansowanie do budowy węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej | 11000 | 0 | 11000 | 0 | dotacja z B.P na f.sołecki | 0 | 31.12.2015
| 921 | 92109 | 6050 | Razem: | 67172 | -3341 | 63831 | 2238.6 | 0 | 2238.6
85 | 921 | 92109 | 6060 | RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-zakup sprzętu multimedialnego do WOK | 4800 | 0 | 4800 | 0 | dotacja z B.P na f.sołecki | 0 | 30.10.2015
| 921 | 92109 | 6060 | Razem | 4800 | 0 | 4800 | 0 |  | 0
86 | 921 | 92109 | 6220 | FN-MGOK-zakup przyczepy ciężarowej | 0 | 14975 | 14975 | 14975 |  | 0 | zrealizowano
87 | 921 | 92109 | 6220 | FN-MGOK- zakup niezbednego wyposażenia | 0 | 59420 | 59420 | 59420 |  | 0 | zrealizowano
88 | 921 | 92109 | 6220 | FN-MGOK-remont świetlicy w Pławnicy- podłączenie kotła oraz remont instalacji co | 12000 | 0 | 12000 | 0 |  | 0 | uzgodnienia
| 921 | 92109 | 6220 | Razem: | 12000 | 74395 | 86395 | 74395 | 0 | 0
89 | 921 | 92118 | 6220 | FN- Muzeum - remont świetlików i kominów | 0 | 10000 | 10000 | 0 |  | 0 | zrealizowano
90 | 921 | 92118 | 6220 | FN-Muzeum-system monitorowania obiektu | 8000 | 0 | 8000 | 0 |  | 0 | 30.10.2015
| 921 | 92118 | 6220 | Razem | 8000 | 10000 | 18000 | 0 | 0 | 0
91 | 921 | 92120 | 6050 | WT-I etap mury obronne ul.W.Polskiego w Bystrzycy Kł. |  | 228414 | 228414 | 0 | środki z MKiDN-228 414 | 28800 | 30.10.2015
92 | 921 | 92120 | 6050 | WT- zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul.Kupieckiej oraz od ul.Siemiradzkiego i ul.Międzyleśnej - dokumentacja techniczna | 0 | 52275 | 52275 | 0 |  | 0 | 31.12.2015
93 | 921 | 92120 | 6050 | WT-inwestycje na obiektach zabytkowych: Baszta Kłodzka, mury, podziemia | 100000 | FALSE | 71406 | 3000 |  | 3000 | w trakcie realizacji
94 | 921 | 92120 | 6050 | WI-Remont Ratusza | 500000 | 0 | 500000 | 9910.85 |  | 1676853.14 | przygotowywany wniosek do UE
95 | 921 | 92120 | 6050 | WT-system fortyfikacji średniowicznych-wykonanie ścieżki spacerowej wzdłuż murów obronnych-dokumentacja techniczna | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 31.07.2015
| 921 | 92120 | 6050 | Razem | 620000 | 280689 | 872095 | 12910.85 | 0 | 1708653.14 | 0
96 | 926 | 92601 | 6050 | KF- opracowanie dokumentacji technicznej na remont basenu | 0 | 80000 | 80000 | 0 |  | 0 | do 30.09.2015-złożenie projektu zagospodarowania terenu basenu
97 | 926 | 92601 | 6050 | WI- modernizacja stadionu - ogrodzenie+ trybuny | 500000 | -228103 | 271897 | 20380.3 | 0 | 8351.93 | 15.07.2015
98 | 926 | 92601 | 6050 | RGŻ-f.sołecki-Idzików-modernizacja części rekreacyjnej na boisku | 21400 | 0 | 21400 | 15924.99 | dotacja z B.P na f.sołecki | 0 | w trakcie realizacji
99 | 926 | 92601 | 6050 | WI-modernizacja stadionu w Bystrzycy Kłodzkiej-płyta | 300000 | -249353 | 50647 | 0 |  | 17700 | 15.07.2015
100 | 926 | 92601 | 6050 | RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-wykonanie ogrodzenia boiska sportowego LZS | 4150 | -1500 | 2650 | 10.5 | dotacja z B.P na f.sołecki | 10.5 | w trakcie
| 926 | 92601 | 6050 | Razem: | 825550 | -398956 | 426594 | 36315.79 | 0 | 26062.43 | 0
101 | 926 | 92601 | 6060 | KF- zakup kosiarki - Orlik | 0 | 990 | 990 | 990 |  | 0 | zrealizowano
102 | 926 | 92601 | 6060 | KF- zakup i montaż trybun sportowych dla kibiców dla klubu w Gorzanowie i Starej Łomnicy | 0 | 49000 | 49000 | 48609.6 |  | 0 | zrealizowano
103 | 926 | 92601 | 6060 | KF-dostawa i montaż trubun sportowych dla kibiców dla Klubu Sportowego w Starym Waliszowie | 0 | 12768 | 12768 | 12767.4 |  | 0 | zrealizowano
| 926 | 92601 | 6060 | Razem: | 0 | 62758 | 62758 | 62367 | 0 | 0
|  |  |  | Razem wydatek UMiG : | 7520991 | -1390676 | 8631266 | 610254.41 | 0 | 4048844.64
|  |  |  | Jednostki organizacyjne Gminy | 155000 | -100000 | 55000 | 24957 | 0 | 0
1 | 801 | 80104 | 6050 | P.Nr 2- przebudowa i modernizacja budynku /dokumentacja/ | 100000 | -100000 | 0 |  |  |  | zmiana jednostki realizującej zadanie
2 | 801 | 80104 | 6050 | P.Nr 2- remont dachu ul.Mickiewicza 12- dokumentacja projektowa | 30000 | 0 | 30000 |  |  |  | 30.10.2015
3 | 801 | 80104 | 6060 | P.Nr 2-zakup wyposażenia placu zabaw | 25000 | 0 | 25000 | 24957 |  | 0 | zrealizowano
|  |  |  | Razem Gmina | 7675991 | -1490676 | 8686266 | 635211.41 | 0 | 4048844.64