## zał. 6 2016
Zał. Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.
REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2016 r.
Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego |  |  | Wydatki w tym: |  |  |  | Planowany termin zakończenia inwestycji
[5 empty] | Plan na 01.01.2016 | zmiana planu | Plan na 31.12.2016 | Wykonanie na 31.12.2016 | w tym: dotacje i inne źródla | Koszty inwestycji rozpoczętych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 010 | 01010 | 6230 | RGŻ-dofinansowanie budowy studni na terenach wiejskich | 0 | 67200 | 67200 | 65454.9 | 0 | 0 | zrealizowano
2 | 010 | 01010 | 6230 | RGŻ- dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich | 0 | 33000 | 33000 | 28245.64 | 0 | 0 | zrealizowano
|  | 01010 | 6230 | Razem | 0 | 100200 | 100200 | 93700.54 | 0 | 0
3 | 010 | 01041 | 6050 | WPiRL- opracowanie dokumentacji na budowę wiaty w Międzygórzu-wydatek niewygasający- 12 915 zł | 15000 | -2000 | 13000 | 12915 | 0 | 0 | 30.04.2017
|  | 01041 | 6050 | Razem | 15000 | -2000 | 13000 | 12915 |  | 0
4 | 010 | 01041 | 6057 | GKM-Długopole Zdrój ul. Leśna-Przebudowa drogi gminnej nr 119674 D"- wydatek niewygasający- 255 222 zł | 0 | 255222 | 255222 | 255222 | RPO WD -255 222 | 0 | 30.06.2017
5 | 010 | 01041 | 6057 | GKM-Międzygórze ul. Sanatoryjna- ,,Przebudowa drogi gminnej nr 119742 D"-wydatek niewygasający- 517 316 zł | 0 | 517316 | 517316 | 517316 | RPO WD -517 316 | 0 | 30.06.2017
6 | 010 | 01041 | 6057 | WPiRL- budowa wiaty w Ponikwie | 15000 | -15000 | 0 | 0 |  | 0
7 | 010 | 01041 | 6057 | WPiRL- budowa wiaty w Starej Łomnicy | 90000 | -90000 | 0 | 0 |  | 0
8 | 010 | 01041 | 6057 | WPiRL- budowa WOK w Idzikowie wraz z zagospodarowaniem terenu | 450000 | -450000 | 0 | 0 |  | 0
| 010 | 01041 | 6057 | Razem | 555000 | 217538 | 772538 | 772538 | 772538 | 0
9 | 010 | 01041 | 6059 | GKM-Długopole Zdrój ul. Leśna-Przebudowa drogi gminnej nr 119674 D"-wydatek niewygasający- 145 881 zł | 0 | 146496 | 146496 | 146496 |  | 615 | 30.06.2017
10 | 010 | 01041 | 6059 | GKM-Międzygórze ul. Sanatoryjna- ,,Przebudowa drogi gminnej nr 119742 D"-wydatek niewygasający- 295 691 zł | 0 | 296306 | 296306 | 296306 |  | 615 | 30.06.2017
11 | 010 | 01041 | 6059 | WI-Pławnica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej cześć dz. nr 584 obręb Pławnica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów | 0 | 20015 | 20015 | 20000 |  | 44893 | 08.2017
12 | 010 | 01041 | 6059 | WPiRL- budowa wiaty w Ponikwie | 29800 | -29100 | 700 | 670.51 |  | 670.51 | złożony wniosek do UE-PROW 2014-2020
13 | 010 | 01041 | 6059 | WPiRL- budowa wiaty w Starej Łomnicy | 141000 | -141000 | 0 | 0 |  | 0 | złożony wniosek do UE-PROW 2014-2020
14 | 010 | 01041 | 6059 | WPiRL- budowa WOK w Idzikowie wraz z zagospodarowaniem terenu | 50000 | -48400 | 1600 | 1591.13 |  | 1591.13 | złożony wniosek do UE-PROW 2014-2020
| 010 | 01041 | 6059 | Razem | 220800 | 244317 | 465117 | 465063.64 | 0 | 48384.64
15 | 600 | 60013 | 6050 | WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka, w zakresie jezdni, chodników - współfinansowanie dokumentacji-wydatek niewygasający- 79 950 | 0 | 80000 | 80000 | 79950 |  | 0 | 15.06.2017
16 | 600 | 60013 | 6050 | WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Pławnica | 600000 | -600000 | 0 | 0 |  | 0 | przygotowywany wniosek do UE przez Urz.Marszał
| 600 | 60013 | 6050 | Razem | 600000 | -520000 | 80000 | 79950 |  | 0
17 | 600 | 60014 | 6300 | WI-remont drogi powiatowej nr 3237D w Gorzanowie-udział gminy 25% | 200000 | -46400 | 153600 | 153558 |  | 0 | zrealizowano
18 | 600 | 60014 | 6300 | WI-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego -budowa łącznika pomiędzy ul.Kolejową drogą powiatową nr 2236D a ul.Zamenhoffa w Bystrzycy Kł. | 550000 | -550000 | 0 | 0 |  | 86100 | Powiat Kłodzki planuje złożyć wniosek do RPO
|  | 60014 | 6300 | Razem | 750000 | -596400 | 153600 | 153558 |  | 86100
19 | 600 | 60016 | 6050 | WI- remont ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł.-aktualizacja kosztorysu. | 609330 | -191107 | 418223 | 1476 |  | 25763 | 28.04.2017
20 | 600 | 60016 | 6050 | RGŻ-fundusz sołecki- Pławnica- remont drogi gminnej od Nr 62-122 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | dotacja z budżetu państwa | 0 | zrealizowano
|  | 60016 | 6050 | Razem | 624330 | -191107 | 433223 | 16476 | 0 | 25763
21 | 600 | 60017 | 6050 | WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-Kompleksowe uzbrojenie terenów WSSE ,,Invest Park" podstrefa Bystrzyca Kłodzka-dokumentacja techniczna budowy zjazdu z drogi powiatowej na teren podstrefy | 0 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 27060 | wykonano aktualizacje projektu
22 | 600 | 60017 | 6050 | GKM-Gorzanów-budowa drogi gminnej na dz. nr 1108/4 -wydatek niewygasający- 82 640 zł | 0 | 89140 | 89140 | 89140 | 0 | 6500 | 30.06.2017
23 | 600 | 60017 | 6050 | WI-Bystrzyca Kłodzka-utwardzenie gruntu na placu przy ul.Strażackiej (koło Abisu) | 0 | 7200 | 7200 | 7154 | 0 | 7154 | zakres prac do realizacji w 2016 r. wykonano
24 | 600 | 60017 | 6050 | GKM- montaż bariery energochłonnej ul.Górna w Starej Bystrzycy | 20000 | -8833 | 11167 | 11166.03 | 0 | 0 | zrealizowano
25 | 600 | 60017 | 6050 | GKM- montaż bariery energochłonnej ul.Kłodzka w Gorzanowie pos.15-17 | 22000 | -1207 | 20793 | 20792.16 | 0 | 0 | zrealizowano
26 | 600 | 60017 | 6050 | GKM- remont drogi wewnętrznej do przepompowni przy ZS w Wilkanowie | 100000 | 179 | 100179 | 100178.78 | 0 | 0 | zrealizowano
27 | 600 | 60017 | 6050 | WI-remont łącznika Pławnica-Stary Waliszów I etap | 540000 | -540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | zmiana klasyfikacji
28 | 600 | 60017 | 6050 | GKM-Remont mostu w ciągu drogi gminnej-wewn.dz.230 k/pos.34 w Zabłociu | 30000 | 9700 | 39700 | 39663.79 | 0 | 0 | zrealizowano
29 | 600 | 60017 | 6050 | GKM-Długopole Dolne-remont miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej | 25000 | 4900 | 29900 | 29800.4 | 0 | 0 | zrealizowano
30 | 600 | 60017 | 6050 | GKM-Marianówka-wykonanie bariery energochłonnych przy drodze w kier. Sanktuarium Maria Śnieżna | 20000 | 6952 | 26952 | 26952 | 0 | 0 | zrealizowano
31 | 600 | 60017 | 6050 | GKM-Międzygórze-remont drogi gminnej nr 119742D ul.Sanatoryjna | 720000 | -720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | zmiana klasyfikacji
32 | 600 | 60017 | 6050 | GKM- Pławnica- wykonanei dokumentacji projektowej budowy brodu na rzece Pławna pos.78- wydatek niewygasający 9 717 zł | 0 | 10000 | 10000 | 9717 | 0 | 0 | 30.06.2017
33 | 600 | 60017 | 6050 | GKM-Starkówek- przebudowa drogi w kier.pos.39 | 0 | 61301 | 61301 | 61300.22 | 0 | 0 | zrealizowano
34 | 600 | 60017 | 6050 | GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Norwida 3a-remont drogi gminnej wewnętrznej | 0 | 68722 | 68722 | 68721.99 | 0 | 0 | zrealizowano
35 | 600 | 60017 | 6050 | WI-Remont drogi w Międzygórzu na działkach gminnych nr 55/2 dr i nr 55/5 z utwardzeniem kostką betonową /deptak/wydatek niewygasający 15 405 zł | 30500 | 27611 | 58111 | 58110.37 | 0 | 45279.17 | 31.05.2017
|  | 60017 | 6050 | Razem | 1507500 | -972035 | 535465 | 534996.74 | 0 | 85993.17
36 | 600 | 60095 | 6060 | RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-remont wiaty przystankowej | 0 | 5000 | 5000 | 4612.5 | dotacja z budżetu państwa | 0 | zrealizowano
|  | 60095 | 6060 | Razem | 0 | 5000 | 5000 | 4612.5 |  | 0
37 | 630 | 63003 | 6050 | WTiKF- adaptacja pomieszczeń po byłej księgarni na Pl.Wolności na potrzeby Informacji turystycznej - dokumentacja projektowo- kosztorysowa-wydatek niewygasający- 28 200 zł | 0 | 28200 | 28200 | 28200 | 0 | 0 | 28.04.2017
38 | 630 | 63003 | 6050 | WTiKF-Góra Parkowa-utworzenie systemu tras spacerowych- dokumentacja techniczna-wydatek niewygasający- 9 840 zł | 8000 | 0 | 10940 | 9840 | 0 | 62499.99 | 31.03.2017
| 630 | 63003 | 6050 | Razem | 8000 | 28200 | 39140 | 38040 | 0 | 62499.99
39 | 700 | 70004 | 6050 | ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Górna 6-modernizacja budynku | 0 | 208198 | 208198 | 200823.69 | 0 | 0 | zrealizowano
40 | 700 | 70004 | 6050 | ZUK-Nowa Bystrzyca 26-budowa przydomowej oczyszczalnie ścieków | 0 | 24600 | 24600 | 24600 | 0 | 0 | zrealizowano
41 | 700 | 70004 | 6050 | ZUK-Nowy Waliszów 84-budowa przydomowej oczyszczalnie ścieków | 0 | 27800 | 27800 | 27800 | 0 | 0 | zrealizowano
42 | 700 | 70004 | 6050 | FN -ZUK -remont dachu- ul.Podmiejska 8 w Bystrzycy Kł. | 40000 | -40000 | 0 |  | 0 | 0 | zrealizowano
43 | 700 | 70004 | 6050 | FN-ZUK-remont dachu, rynien,drzwi wejściowych ul.Podmiejska 10 Bystrzyca Kł. | 28000 | 28000 | 28000 | 16492.19 | 0 | 0 | zrealizowano
44 | 700 | 70004 | 6050 | FN-ZUK-.wymiana pokrycia dachowego wraz z kominem ul.Siemiradzkiego 6 Bystrzyca Kł. | 90000 | -51362 | 38638 | 38637.53 | 0 | 0 | zrealizowano
45 | 700 | 70004 | 6050 | ZUK- Długopole Zdr-ul.Leśna 17- przyłącze kanalizacji | 0 |  | 13000 | 12765.1 | 0 | 0 | zrealizowano
46 | 700 | 70004 | 6050 | FN-ZUK- remont dachu ul.Leśna 17 Długopole Zdr. | 50000 | -20000 | 30000 | 28303.35 | 0 | 0 | zrealizowano
47 | 700 | 70004 | 6050 | FN-ZUK- podłączenie do kanalizacji budynku ul.Górna 6 w Bystrzycy Kł. | 37000 | 764 | 37764 | 37763.55 | 0 | 0 | zrealizowano
48 | 700 | 70004 | 6050 | FN-ZUK-likwidacja suchych toalet | 50000 | -50000 | 0 |  |  | 0 | 0
| 700 | 70004 | 6050 | Razem | 295000 | 113000 | 408000 | 387185.41 | 0 | 0
49 | 700 | 70005 | 6050 | GGG-Jagodna-Budowa wieży widokowej - dokumentacja projektowa | 0 | 24600 | 24600 | 24600 | 0 | 24600 | wykonano dokumentację
50 | 700 | 70005 | 6050 | GGG-Remont budynku po byłej PKP na potrzeby klubu intergacyjnego ,,Stacyjka" | 10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 700 | 70005 | 6050 | WT- Adaptacja pomieszczeń lokalu "Pod Makami" na potrzeby UMiG Pl.Wolności w Bystrzycy Kł.-dokumentacja projektowa-wydatek niewygasający- 20 800 zł | 50000 | -657 | 49343 | 20972.2 | 0 | 0 | 28.02.2017
52 | 700 | 70005 | 6050 | WI-,,Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku poprodukcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum" | 3592455 | -1470400 | 2122055 | 2120824.57 | dof. BGK- 2 481 245,7 | 0 | zrealizowano. Koszt inwestycji- 6 213 074
53 | 700 | 70005 | 6050 | WI-,,Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku poprodukcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum"-odbiory + wydatki nieprzewidziane | 87000 | -87000 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 700 | 70005 | 6050 | GGG- budowa studni głębinowej i wykonanie przyłącza wody do budynku SP w Pławnicy | 16000 | 0 | 16000 | 12195.12 | 0 | 0 | zrealizowano
55 | 700 | 70005 | 6050 | GGG- wykonanie toalet dla dzieci przedszkolnych w budynku SP St.Łomnicy | 15000 | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | zmiana klasyfikacji
56 | 700 | 70005 | 6050 | GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy -dokumentacja projektowa- wydatek niewygasający- 46 125 |  |  | 46125 | 46125 | 0 | 46125 | 28.02.2017
57 | 700 | 70005 | 6050 | RGŻ-fundusz sołecki-Gorzanów- budowa schodów do szkoły | 18000 | -306 | 17694 | 15048.07 | dotacja z budżetu państwa | 15048.07 | w realizacji
58 | 700 | 70005 | 6050 | WE-Szkoła Podstawowa Długopole Dolne-wymiana okien w budynku nr 35 | 14000 | 0 | 14000 | 11358.91 | 0 | 0 | zrealizowano
| 700 | 70005 | 6050 | Razem | 3802455 | -1512638 | 2289817 | 2251123.87 | 0 | 85773.07
59 | 700 | 70005 | 6060 | GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy-projekt | 50000 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 30690
60 | 700 | 70005 | 6060 | GGG- Zakup gruntów : Kamienna, Długopole Zdr. | 20000 | 0 | 20000 | 12870 | 0 | 0 | zrealizowano
| 700 | 70005 | 6060 | Razem | 70000 | -50000 | 20000 | 12870 | 0 | 30690
61 | 700 | 70078 | 6300 | WZK- wsparcie dla Gminy Złotoryja- remont budynku dla pogorzelców | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | zrealizowano
| 700 | 70078 | 6300 | Razem | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0
62 | 710 | 71035 | 6050 | GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej - aktualizacja dokumentacji | 0 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 | 46372 | wykonano aktualizacje
| 710 | 71035 | 6050 | Razem | 0 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 | 46372
63 | 710 | 71035 | 6060 | GKM- monitoring cmentarza ul.1 Maja w Bystrzycy Kł. | 20000 | 100 | 20100 | 20100 | 0 | 0 | zrealizowano
| 710 | 71035 |  | Razem | 20000 | 100 | 20100 | 20100 | 0 | 0
64 | 750 | 75023 | 6060 | OR-zakup kserokopiarki do UMiG | 5000 | -510 | 4490 | 4490 | 0 | 0 | zrealizowano
65 | 750 | 75023 | 6060 | OR zakup ekspresu do kawy | 0 | 5790 | 5790 | 5790 | 0 | 0 | zrealizowano
66 | 750 | 75023 | 6060 | OR-zakup sprzętu komputerowego do UMiG | 35000 | -430 | 34570 | 34570 | 0 | 0 | zrealizowano
| 750 | 75023 | 6060 | Razem | 40000 | 4850 | 44850 | 44850 | 0 | 0
67 | 754 | 75412 | 6050 | WZK-budowa garażu OSP Pławnica | 0 | 25700 | 25700 | 25698.31 | 0 | 81939.74
68 | 754 | 75412 | 6050 | WZK- dobudowa pomieszczeń sanitarnych przy remizie OSP W Zabłociu | 55000 | -10400 | 44600 | 44535.2 | 0 | 0 | zrealizowano
| 754 | 75412 | 6050 | Razem | 55000 | 15300 | 70300 | 70233.51 | 0 | 81939.74
69 | 754 | 75412 | 6059 | WZK- zakup średniego samochodu dla OSP St.Waliszów - studium wykonalności | 0 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 5500
| 754 | 75412 | 6059 | Razem | 0 | 5500 | 5500 | 5500 |  | 5500
70 | 754 | 75412 | 6060 | RGŻ- f.sołecki Idzików zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP w Idzikowie | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | dotacja z budżetu państwa | 0 | zrealizowano
71 | 754 | 75412 | 6060 | WZK-zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP w Idzikowie w ramach otwartego konkursu Poprawa Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w 2016r.-wkład gminy | 0 | 21059 | 21059 | 21058.7 | 0 | 0 | zrealizowano
| 754 | 75412 | 6060 | Razem | 0 | 26059 | 26059 | 26058.7 | 0 | 0
72 | 754 | 75414 | 6060 | WZK- zakup i montaż syreny alarmowej w OSP St.Waliszów | 15900 | 1320 | 17220 | 17220 | 0 | 0 | zrealizowano
| 754 | 75414 | 6060 | Razem | 15900 | 1320 | 17220 | 17220 | 0 | 0
73 | 754 | 75495 | 6060 | RGŻ-wykonanie monitoringu terenu użyteczności publicznej w Długopolu Zdr./park, plac rekreacyjny/ | 15000 | -6550 | 8450 | 8450 | 0 | 0 | zrealizowano
| 754 | 75495 | 6060 | Razem | 15000 | -6550 | 8450 | 8450 | 0 | 0
74 | 801 | 80101 | 6069 | WE-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie- studium wykonalności | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |  | 3000 | złożono wniosek do UM WD
| 801 | 80101 | 6069 | Razem | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000
75 | 801 | 80104 | 6050 | WE- przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kł. | 300000 | -287208 | 12792 | 12792 | RPO WD 2014-2020 - 2 397 134 | 105042 | 15.12.2017
| 801 | 80104 | 6050 | Razem | 300000 | -287208 | 12792 | 12792 |  | 105042
76 | 801 | 80104 | 6059 | WE-Bystrzyca Kłodzka Przedszkole Nr 2-przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza -studium wykonalności | 0 | 4700 | 4700 | 4700 | 0 | 4700 | zrealizowano
| 801 | 80104 | 6059 | Razem | 0 | 4700 | 4700 | 4700 |  | 4700
77 | 801 | 80104 | 6220 | FN- dotacja dla MGOK na adaptacje kawiarni na oddziały przedszkolne | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | zrealizowano
| 801 | 80104 | 6220 | Razem | 0 | 35000 | 35000 | 35000 |  | 0
78 | 801 | 80113 | 6060 | WE-zakup samochodu Renault Master Autobus Business 17 miejsc do przewozu dzieci | 0 | 140280 | 140280 | 139605 | 0 | 0 | zrealizowano
| 801 | 80113 | 6060 | Razem | 0 | 140280 | 140280 | 139605 | 0 | 0
79 | 801 | 80132 | 6060 | WE- zakup instrumentów muzycznych / flet ,pulpity do nut/ dla Szkoły Muzycznej | 0 | 6500 | 6500 | 6484.86
| 801 | 80132 | 6060 | Razem |  | 6500 | 6500 | 6484.86
80 | 851 | 85154 | 6210 | FN- dotacja dla CIS na remont elewacji budynku | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
| 851 | 85154 | 6210 | Razem | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
81 | 851 | 85195 | 6236 | FN-Dotacja dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia na termomodernizację budynku | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | zrealizowano
| 851 | 85195 | 6236 | Razem | 0 | 300000 | 300000 | 300000 |  | 0
82 | 900 | 90001 | 6010 | WI-Bystrzyca Kłodzka -Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Kościelnej od nr 5a do nr 23-wkład do ZWIK | 0 | 129000 | 129000 | 129000 | 0 | 0 | zrealizowano
| 900 | 90001 | 6010 | Razem |  | 129000 | 129000 | 129000 | 0 | 0
83 | 900 | 90001 | 6050 | WI-Bystrzyca Kłodzka -Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Kościelnej od nr 5a do nr 23 | 0 | 9797 | 9797 | 9795.72 | 0 | 23571.72 | zrealizowano
84 | 900 | 90001 | 6050 | WI-Bystrzyca Kłodzka-wykonanie dokumentacji na kanalizację Plac Wolności, ulic Podmiejskiej i Przyjaciół- wydatek niewygasający 11 685 zł | 0 | 11700 | 11700 | 11685 | 0 | 0 | 15.03.2017
85 | 900 | 90001 | 6050 | WPiRL-teren podstrefy Bystrzyca Kłodzka-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej gospodarki wodno-ściekowej | 0 | 46854 | 46854 | 46853.66 | 0 | 46853.66 | zrealizowano
86 | 900 | 90001 | 6050 | WPiRL-Kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park | 0 | 87699 | 87699 | 87699 | 0 | 117219 | zrealizowano
87 | 900 | 90001 | 6050 | WI-Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kł. | 1300000 | -1300000 | 0 | 0 | 0 | 130089.66 | będzie składany wniosek do UE
| 900 | 90001 | 6050 | Razem | 1300000 | -1143950 | 156050 | 156033.38 | 0 | 317734.04
88 | 900 | 90001 | 6057 | WPiRL-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park | 2550000 | -2550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | złożono wniosek do UE 09.2016
| 900 | 90001 | 6057 | Razem | 2550000 | -2550000 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 900 | 90001 | 6059 | WPiRL-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park | 450000 | -450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | zrealizowano
| 900 | 90001 | 6059 | Razem | 450000 | -450000 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 900 | 90001 | 6230 | RGŻ- dofinansowanie do kosztów budowy studni na terenie miasta | 0 | 10800 | 10800 | 9900 | 0 | 0 | zrealizowano
91 | 900 | 90001 | 6230 | RGŻ- dofinansowanie do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 0 | 14828 | 14828 | 11447.13 | 0 | 0 | zrealizowano
92 | 900 | 90001 | 6230 | RGŻ- dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta | 0 | 15461 | 15461 | 15460.16 | 0 | 0 | zrealizowano
| 900 | 90001 | 6230 | Razem | 0 | 41089 | 41089 | 36807.29 |  | 0
93 | 900 | 90004 | 6060 | RGŻ-fundusz sołecki- Międzygórze -zakup rozdrabniarki | 4500 | -900 | 3600 | 3599 | 0 | 0 | zrealizowano
| 900 | 90004 | 6060 | Razem | 4500 | -900 | 3600 | 3599 | 0 | 0
94 | 900 | 90015 | 6050 | RGŻ-fundusz Osiedlowy Nr 2 - oświetlenie na ul. Modrzewiowej -dokumentacja kosztorysowa, mapa | 0 | 6984 | 6984 | 6888 | 0 | 6888 | zrealizowano
95 | 900 | 90015 | 6050 | RGŻ-fundusz Osiedlowy Nr 2- oświetlenie na placu zabaw 1 pkt | 0 | 14023.09 | 14023.09 | 14023.09 | 0 | 0 | zrealizowano
96 | 900 | 90015 | 6050 | WI-Budowa 1 punktu oświetlenia do Ośrodka Szkoleniowo-Sportowego LZS w Nowej Bystrzycy | 0 | 22833 | 22833 | 22832.25 | 0 | 0 | zrealizowano
97 | 900 | 90015 | 6050 | WI-Gorzanów-Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Nadrzecznej do 3 pkt świetlnych- dokumentacja | 0 | 3397 | 3397 | 3396.77 | 0 | 3396.77 | zrealizowano
98 | 900 | 90015 | 6050 | WI-Idzików-Budowa 1 słupa oświetleniowego z dwoma punktami świetlnymi przy drodze gminnej dz. nr 619-dokumentacja | 0 | 861 | 861 | 861 | 0 | 861 | zrealizowano
99 | 900 | 90015 | 6050 | WI- Budowa oświetlenia wjazdu na wysypisko w Bystrzycy Kl -5 pkt świetlnych | 43800 | 4896 | 48696 | 48695.38 | 0 | 0 | zrealizowano
100 | 900 | 90015 | 6050 | WI- remont oświetlenia drogowego ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł. -aktualizacja projektu | 52100 | -51485 | 615 | 615 | 0 | 9163 | 18.04.2017
101 | 900 | 90015 | 6050 | WI- fontanna świetlna | 0 | 26344 | 26344 | 24929.12 | 0 | 0 | zrealizowano
102 | 900 | 90015 | 6050 | RGŻ-fundusz sołecki- Ponikwa- wykonanie oświetlenia ulicznego - dokumentacja | 8911 | 0 | 8911 | 7134 | dotacja z budżetu państwa | 17134 | zrealizowano
103 | 900 | 90015 | 6050 | RGŻ-fundusz sołecki- Topolice-budowa oświetlenia solarnego -dokumentacja | 6000 | 0 | 6000 | 5999.07 | dotacja z budżetu państwa | 5999.07 | zrealizowano
104 | 900 | 90015 | 6050 | RGŻ-RS Topolice-budowa oświetlenia solarnego -dokumentacja | 0 | 397 | 397 | 397 |  | 397 | zrealizowano
105 | 900 | 90015 | 6050 | RGŻ- fundusz sołecki -Budowa oświetlenia ulicznego- dz.540 1 lampa,oraz dokumentacja na budowę oświetlenia bud.22A za budynek 48- 9 pkt. | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | dotacja z budżetu państwa | 8056.5 | zrealizowano
106 | 900 | 90015 | 6050 | RGŻ-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego bud.48 - dokumentacja, mapy | 0 | 5682 | 5682 | 5682 |  | 5682 | zrealizowano
107 | 900 | 90015 | 6050 | RGŻ-fundusz sołecki- Długopole Dolne-budowa oświetlenia ulicznego- dokumentacja | 1500 | 0 | 1500 | 1476 | dotacja z budżetu państwa | 1476 | zrealizowano
108 | 900 | 90015 | 6050 | RGŻ-fundusz sołecki- Stara Łomnica -budowa oświetlenia ulicznego - dokumentacja | 27000 | -9042 | 17958 | 17958 | dotacja z budżetu państwa | 17958 | zrealizowano
| 900 | 90015 | 6050 | Razem | 154311 | 24890.09 | 179201.09 | 175886.68 | 0 | 77011.34
109 | 900 | 90015 | 6060 | WI- zakup oświetlenia świątecznego/świecąca fontanna/ | 51340 | -51340 | 0 | 0 | 0 | 0 | zrealizowano
| 900 | 90015 | 6060 | Razem | 51340 | -51340 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 900 | 90095 | 6050 | RGŻ-Rada Sołecka Długopole Zdrój-budowa garażu gospodarczego | 0 | 6550 | 6550 | 6545.8 | 0 | 6545.8 | zrealizowano
111 | 900 | 90095 | 6050 | WPiRL-Długopole Zdrój-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- dokumentacja projektowa | 0 | 20514 | 20514 | 20513.45 | 0 | 20513 | zrealizowano
112 | 900 | 90095 | 6050 | GKM- modernizacja komórek przy ul.Konopnickiej /deleżaki/w Bystrzycy Kł. | 48000 | 12197 | 60197 | 60196.44 | 0 | 0 | zrealizowano
113 | 900 | 90095 | 6050 | RGŻ-fundusz sołecki- Długopole Zdrój-budowa garażu gospodarczego | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | dotacja z budżetu państwa | 0 | zrealizowano
114 | 900 | 90095 | 6050 | RGŻ-fundusz sołecki- Stary Waliszów-budowa wiaty przy WDK | 5000 | 2000 | 7000 | 7000 | dotacja z budżetu państwa | 51234.63 | zrealizowano
115 | 900 | 90095 | 6050 | RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej- ogrodzenie placu zabaw | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 0 | zrealizowano
116 | 900 | 90095 | 6050 | RGŻ-f.sołecki-Marianówka-zakup i montaż garażu do celów gospodarczych | 0 | 1240 | 1240 | 1240 | dotacja z budżetu państwa | 0 | zrealizowano
117 | 900 | 90095 | 6050 | RGŻ-fundusz sołecki- Nowa Łomnica- doprowadzenie energii do wiaty | 8000 | 0 | 8000 | 7797.71 | dotacja z budżetu państwa | 0 | zrealizowano
118 | 900 | 90095 | 6050 | RGŻ-fundusz sołecki- Piotrowice- ogrodzenie działki | 3982 | 0 | 3982 | 3808.47 | dotacja z budżetu państwa | 3808.47 | w realizaji
| 900 | 90095 | 6050 | Razem | 79982 | 52501 | 132483 | 132101.87 | 0 | 82101.9
119 | 900 | 90095 | 6060 | RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej- urządzenia zabawowe ul.Konopnickiej | 0 | 11237 | 11237 | 11236.05 | 0 | 0 | zrealizowano
120 | 900 | 90095 | 6060 | RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2-remont i zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw za blokiem nr 12 Osiedle Szkolne | 0 | 6559.35 | 6559.35 | 6559.35 | 0 | 0 | zrealizowano
| 900 | 90095 | 6060 | Razem | 0 | 17796.35 | 17796.35 | 17795.4 | 0 | 0
121 | 921 | 92109 | 6050 | FN-MGOK-dotacja-remont świetlicy wiejskiej w Pławnicy-opracowanie dokumentacji projektowej | 30000 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | zmiana klasyfikacji
122 | 921 | 92109 | 6050 | FN-MGOK-dotacja- dokumentacja na istalację przeciwpożarową | 15000 | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | zmiana klasyfikacji
123 | 921 | 92109 | 6050 | FN-MGOK-dotacja- renowacja estrady plenerowej | 30000 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | zmiana klasyfikacji
124 | 921 | 92109 | 6050 | RGŻ-fundusz sołecki- Idzików- budowa WOK | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 44280 | wniosek do UE wspólnie z DUM
125 | 921 | 92109 | 6050 | RGŻ-fundusz sołecki-Stary Waliszów - budowa toalet w WOK | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | dotacja z budżetu państwa | 0 | zrealizowano
126 | 921 | 92109 | 6050 | RGŻ-fundusz sołecki-Zabłocie-budowa węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej- okazanie granic | 8476 | -7676 | 800 | 800 | dotacja z budżetu państwa | 11814.95 | w realizacji
127 | 921 | 92109 | 6050 | RGŻ-f.sołecki-Zabłocie- ułożenie kostki koło świetlicy | 0 | 8376 | 8376 | 8376 | dotacja z budżetu państwa | 8376 | zrealizowano
128 | 921 | 92109 | 6050 | RGŻ-RS- Nowy Waliszów-ułożenie kostki koło WOK | 0 | 28680 | 28680 | 28680 | Nadl.Międz-16 000 | 28680 | zrealizowano
129 | 921 | 92109 | 6050 | RGŻ-fundusz sołecki-Kamienna- zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej | 7825 | -4637 | 3188 | 3187.5 | dotacja z budżetu państwa | 11829.03 | zrealizowano
| 921 | 92109 | 6050 | Razem | 36301 | 24743 | 61044 | 51043.5 | 0 | 104979.98
130 | 921 | 92109 | 6057 | WPiRL- przebudowa budynku MGOK wraz zakupem wyposażenia | 850000 | -850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| 921 | 92109 | 6057 | Razem | 850000 | -850000 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 921 | 92109 | 6059 | WPiRL- przebudowa budynku MGOK wraz zakupem wyposażenia/ studium wykonalności, aktualizacja dokumentacja,analiza finansowa/ | 150000 | -138310 | 11690 | 11690 | 0 | 11690 | zrealizowano
| 921 | 92109 | 6059 | Razem | 150000 | -138310 | 11690 | 11690 | 0 | 11690
132 | 921 | 92109 | 6220 | FN-MGOK remont przewodu kominowego w Wiejskim Ośrodku Kultury w Starym Waliszowie | 0 | 21700 | 21700 | 19906.33 | 0 | 0 | zrealizowano
133 | 921 | 92109 | 6220 | FN-MGOK -wymiana kotła grzewczego w Wiejskim Ośrodku Kultury w Starym Waliszowie | 0 | 13220 | 13220 | 13220 | 0 |  | zrealizowano
134 | 921 | 92109 | 6220 | FN-MGOK-zakup 2 samochodów | 0 | 43000 | 43000 | 42952.37 | 0 | 0 | zrealizowano
135 | 921 | 92109 | 6220 | FN-MGOK-instalacja p.pożarowa-wydatek niewygasający- 12 500 zł | 15000 | -2500 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 31.05.2017
136 | 921 | 92109 | 6220 | FN-MGOK-instalacja systemu telewizji dozorowej oraz systemu włamania i napadu w budynku MGOK | 0 | 11940 | 11940 | 11940 | 0 | 0 | zrealizowano
137 | 921 | 92109 | 6220 | FN-MGOK-Pławnica-remont świetlicy | 30000 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 921 | 92109 | 6220 | FN-MGOK-renowacja estrady plenerowej | 30000 | 0 | 30000 | 25682.68 | 0 | 0 | zrealizowano
139 | 921 | 92109 | 6220 | FN-MGOK-zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego | 0 | 15000 | 15000 | 14988.78 | 0 | 0 | zrealizowano
| 921 | 92109 | 6220 | Razem | 75000 | 72360 | 147360 | 141190.16 | 0 | 0
140 | 921 | 92118 | 6220 | FN.Muzeum-dotacja-wymiana kotła grzewczego Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kł. | 8000 | -2000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | zrealizowano
| 921 | 92118 | 6220 | Razem | 8000 | -2000 | 6000 | 6000 | 0 | 0
141 | 921 | 92120 | 6050 | WTiKF-Bystrzyca Kłodzka, Baszta Kłodzka-etap III, dofin. z MKiDN oraz wkład własny | 0 | 191868 | 191868 | 185830.95 | MKiDN- 136 554 | 159800 | zrealizowano
142 | 921 | 92120 | 6050 | WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyleśnej-dokumentacja techniczna-wydatek niewygasający- 41 600 zł | 0 | 63790 | 63790 | 63789.2 | 0 | 22189.2 | 28.04.2017
143 | 921 | 92120 | 6050 | WI- Remont ratusza w Bystrzycy Kł.- montaż okien 13 szt, projekt zmiany użytkowania I i II pietro,piwnica i poddasze, dokumentacja na instalację telefoniczną, komputerową, monitoringu/-wydatek niewygasający 58 056 zł | 1000000 | -927980 | 72020 | 72018.96 | 0 | 1712118.35 | 30.06.2017
144 | 921 | 92120 | 6050 | WT- remont Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kł. | 200000 | -199999.01 | 0.99 | 0 | 0 | 0
145 | 921 | 92120 | 6050 | WTiKF0 Kaplica św.Floriana-dokumentacja projektowa-wydatek niewygasający 26 300 zł | 0 | 26300 | 26300 | 26300 | 0 | 0 | 30.06.2017
146 | 921 | 92120 | 6050 | WT- remont murów obronnych II etap ul.W.Polskiego | 70000 | 130913.41 | 200913.41 | 200755 | MKiDN-180 913 | 0 | zrealizowano - koszt inwestycji 1 854 928
147 | 921 | 92120 | 6050 | WT- inwestycje na obiektach zabytkowych/Baszta Kłodzka,mury,podziemia/ | 22000 | -18800 | 3200 | 3200 | 0 | 3000 | zrealizowano
| 921 | 92120 | 6050 | Razem | 1292000 | -733907.6 | 558092.4 | 551894.11 | #VALUE! | 1897107.55
148 | 921 | 92195 | 6060 | WE- zakup instrumentów dla SM II stopnia- dotacja MKiDN / trąbka, gitara , wiolonczela/ | 0 | 25000 | 25000 | 23306.25 | MKiDN- 23 306,25 | 0 | zrealizowano
149 | 921 | 92195 | 6060 | WE- zakup instrumentów dla SM II stopnia / trąbka, gitara , wiolonczela/ | 0 | 4194 | 4194 | 4193.75 | 0 | 0 | zrealizowano
| 921 | 92195 | 6060 | Razem | 0 | 29194 | 29194 | 27500 |  | 0
150 | 926 | 92601 | 6050 | WI-Bystrzyca Kłodzka-Budowa ekranu akustycznego przy Skate Parku na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej- dokumentacja projektowa - wydatek niewygasający- 7 134 | 0 | 7872 | 7872 | 7872 | 0 | 7872 | 31.03.2017
151 | 926 | 92601 | 6050 | KF-budowa garażu dla skutera i ratraka śnieżnego w Spalonej - dokumentacja | 15000 | -4176 | 10824 | 10824 | 0 | 10824 | zrealizowano
152 | 926 | 92601 | 6050 | KF-opracowanie dokumentacji na remont basenu-wydatek niewygasający- 79 581 zł | 100000 | -20000 | 80000 | 79581 | 0 | 11316 | 28.04.2017
| 926 | 92601 | 6050 | Razem | 115000 | -16304 | 98696 | 98277 | 0 | 22140
153 | 926 | 92601 | 6057 | WT- budowa ścieżek rowerowych"Singletrack Glacensis" | 425000 | -425000 | 0 | 0 | 0 |  | wniosek złożony do UE
| 926 | 92601 | 6057 | Razem | 425000 | -425000 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 926 | 92601 | 6059 | WT- budowa ścieżek rowerowych"Singletrack Glacensis" | 75000 | -75000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | Umowa partnerska w ramach RPO WD 2014-2020
| 926 | 92601 | 6059 | Razem | 75000 | -75000 | 0 | 0 |  | 45000
155 | 926 | 92601 | 6060 | KF- zakup bramek dla LZS Sparta St.Waliszów | 0 | 4300 | 4300 | 4300 | 0 | 0 | zrealizowano
156 | 926 | 92601 | 6060 | KF-przystawka do skutera do ubijania tras narciarskich | 0 | 9225 | 9225 | 9225 | 0 | 0 | zrealizowano
| 926 | 92601 | 6060 | Razem | 0 | 13525 | 13525 | 13525 |  | 0
157 | 926 | 92605 | 6060 | KF-zakup samochodu -busa 6-osobowego | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | zrealizowano
| 926 | 92605 | 6060 | Razem | 30000 | -7000 | 23000 | 23000 |  | 0
|  |  |  | Razem wydatek UMiG : | 16540419 | -8918287.16 | 7631571.84 | 7103267.16 |  | 3219322.42
|  |  |  | Jednostki organizacyjne Gminy, w tym: | 12000 | 21110 | 33110 | 33110 | 0 | 0
1 | 801 | 80132 | 6060 | SM-zakup instrumentów muzycznych - skrzypce 2 szt. | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | zrealizowano
2 | 852 | 85219 | 6060 | OPS-zakup centrali telefonicznej | 0 | 11110 | 11110 | 11110 | 0 | 0 | zrealizowano
3 | 801 | 80104 | 6060 | Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kł.- zakup wyposażenia placu zabaw | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | zrealizowano
|  |  |  | Razem Gmina | 16552419 | -8887737.16 | 7664681.84 | 7136377.16 | 0 | 3219322.42